## отчет
Отчет о реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», (утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 21.06.2019 № 1153, в редакции постановления администрации МО "Котлас" от 05.07.2019 № 1238, от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833, от 16.01.2020 № 88, от 14.04.2020 № 712, от 19.06.2020 № 1090, от 19.01.2020 № 65) по итогам 4 квартала 2020 г.
Наименование программы | Объем финансирования (руб.) | [15 empty] | процент освоения финансовых средств |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
| Всего |  |  |  | бюджет МО "Котлас" |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет
| предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предус-мотрено постанов-лением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | от суммы предусмотренной постановлением | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», в т.ч. по мероприятиям: | 390548996.45 | 175888600 | 390548996.45 | 369877563.62 | 9613200 | 9284700 | 9613200 | 8506093.85 | 7430179.38 | 3168600 | 7430179.38 | 7056332.11 | 373505617.07 | 163435300 | 373505617.07 | 354315137.66 | 94.7071 |  | 94.7071
1. Мероприятия по переселению | 1184700 | 864700 | 1184700 | 919002.69 | 1184700 | 864700 | 1184700 | 919002.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.5726 |  | 77.5726
2. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома" | 347983361.12 | 144366900 | 347983361.12 | 345574075.93 | 7741500 | 7733000 | 7741500 | 7524924.49 | 6656220.65 | 2598600 | 6656220.65 | 6612764.5 | 333585640.47 | 134035300 | 333585640.47 | 331436386.94 | 99.3076 |  | 99.3076
3. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» | 41090217.22 | 30387000 | 41090217.22 | 23345664 | 396281.89 | 417000 | 396281.89 | 23345.67 | 773958.73 | 570000 | 773958.73 | 443567.61 | 39919976.6 | 29400000 | 39919976.6 | 22878750.72 | 56.8156 | 0 | 56.8156
4. Получение услуг по нотариальному удостоверению сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 290718.11 | 270000 | 290718.11 | 38821 | 290718.11 | 270000 | 290718.11 | 38821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3535 | 0 | 13.3535
исп. начальник Отдела по учету и распределению жилья Комитета ЖКХ УГХ городского округа "Котлас" Карзина И.В. 2-15-89
Согласовано: главный специалист УГХ администрации МО "Котлас" Милохина В.В. 2-21-30
Note on R7: Admin: нет фориулы