## приложение 2
Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Архангельской области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"в ред. постановлений администрации МО «Котлас» от 05.07.2019 № 1238 (в новой редакции), от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833, от 16.01.2020 № 88 (в новой редакции), от 14.04.2020 № 712), от 19.06.2020 № 1090, от 19.01.2021 № 65 (в новой редакции), 20.02.2021 № 324
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории городского округа "Котлас", по способам переселения
N п/п | Этап программы | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений
за счет бюджетных средств
|  |  | всего | в том числе |  | всего |  |  |  | в том числе
|  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников | [5 empty] | строительство домов
|  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость |  | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость
|  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. |  | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 10 | 11
| ВСЕГО по всем этапам | 20585.28 | 7164.19 | 7164.19 | 228070463.45 | 433469.26 | 13421.09 | 14058 | 794894657.55 |  | 21430085563.15 | 14058 | 794894657.55
1 | 2019 | 6951.88 | 1752.88 | 1752.88 | 19290022 | 5201.1 | 5199 | 5608.1 | 257986821.03 | 254785319.1 | 5541.1 | 5608.1 | 257986821.03
2 | 2020 | 4408.96 | 1561.97 | 1561.97 | 41090217.22 | 2685.59 | 2846.99 | 3074.8 | 347983361.12 | 133519478.03 | 2685.59 | 3074.8 | 347983361.12
3 | 2021 | 1000 | 1000 | 1000 | 20000000 | 2224.6 | 0 | 0 | 0 | 110600438.2 | 2224.6 | 0 | 0
4 | 2022 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 3800 | 3800 | 188924475.4 | 208314230 | 4190 | 3800 | 188924475.4
5 | 2023 | 2970.62 | 1958.33 | 1958.33 | 147690224.23 | 2498.3 | 1012.29 | 1012.29 | 0 | 124207981.1 | 2498.3 | 1012.29 | 0
6 | 2024 | 1453.82 | 891.01 | 891.01 | 0 | 1619.31 | 562.81 | 562.81 | 0 | 80511709.8 | 1619.31 | 562.81 | 0
7 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## приложение 3
Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Архангельской области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"в ред. постановлений администрации МО «Котлас» от 05.07.2019 № 1238 (в новой редакции), от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833, от 16.01.2020 № 88 (в новой редакции), от 14.04.2020 № 712), от 19.06.2020 № 1090, от 19.01.2021 № 65 (в новой редакции), от 20.02.2021 № 324
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории городского округа "Котлас", с разбивкой по источникам финансирования
N п/п | Этап программы | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе:
|  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО по всем этапам | 1291 | 455 | 163 | 292 | 20585.28 | 7164.19 | 13421.09 | 1022965121 | 984003659.88 | 28127989.21 | 10833471.91
1 | 2019 | 345 | 143 | 39 | 104 | 6951.88 | 1752.88 | 5199 | 277276843.03 | 261015426.56 | 13922126.45 | 2339290.02
2 | 2020 | 252 | 106 | 34 | 72 | 4408.96 | 1561.97 | 2846.99 | 389073578.34 | 373505617.07 | 7430179.38 | 8137781.89
3 | 2021 | 62 | 24 | 24 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 20000000 | 19600000 | 380000 | 20000
4 | 2022 | 302 | 82 | 0 | 82 | 3800 | 0 | 3800 | 188924475.4 | 185146108 | 3589567.4 | 188800
5 | 2023 | 244 | 79 | 55 | 24 | 2970.62 | 1958.33 | 1012.29 | 147690224.23 | 144736508.25 | 2806115.98 | 147600
6 | 2024 | 86 | 21 | 11 | 10 | 1453.82 | 891.01 | 562.81 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## итого
Таблица 3. Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам
Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего
Мероприятия по переселению | Местный бюджет | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2019: 3305200 | 3305200
Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома» | Местный бюджет | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2019: 2320000; Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2020: 5413100 | 7733100
| Областной бюджет | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2019: 4941050 | 4941050
| Средства Фонда содействию реформирования ЖКХ | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2019: 242111210 | 242111210
| Всего | 249372260 | 5413100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254785360
Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Местный бюджет | [7 empty] | 0
| Областной бюджет | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2019: 1202780 | 1202780
| Средства Фонда содействию реформирования ЖКХ | Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2019: 58936420; Объемы финансовго обеспечения по годам, тыс. рублей 2021: 31200000 | 90136420
| Всего | 60139200 | 0 | 31200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91339200
Итого | Местный бюджет | 5625200 | 5413100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11038300
| Областной бюджет | 6143830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6143830
| Средства Фонда содействию реформирования ЖКХ | 301047630 | 0 | 31200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332247630
| Итого | 312816660 | 5413100 | 31200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349429760