## отчет
Отчет о реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», (утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 21.06.2019 № 1153, в редакции постановления администрации МО "Котлас" от 05.07.2019 № 1238, от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833, от 16.01.2020 № 88, от 14.04.2020 № 712, от 19.06.2020 № 1090, от 19.01.2021 № 65, от 20.02.2021 № 324, от 16.04.2021 № 733 ) по итогам 1 квартала 2021 г.
Наименование программы | Объем финансирования (руб.) | [15 empty] | процент освоения финансовых средств |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
| Всего |  |  |  | бюджет МО "Котлас" |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет
| предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предус-мотрено постанов-лением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | от суммы предусмотренной постановлением | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», в т.ч. по мероприятиям: | 38949356.43 | 22367800 | 22367800 | 51306.41 | 2360372.47 | 2387800 | 2387800 | 51306.41 | 724545.43 | 380000 | 380000 | 0 | 35864438.53 | 19600000 | 19600000 | 0 | 0.13173 |  | 0.22938
1. Мероприятия по переселению | 2096916.32 | 2167800 | 2167800 | 51306.41 | 2096916.32 | 2167800 | 2167800 | 51306.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4468 |  | 2.3668
2. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома" | 2263593.36 | 0 | 0 | 0 | 43456.15 | 0 | 0 | 0 | 70883.68 | 0 | 0 | 0 | 2149253.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» | 34403250 | 20000000 | 20000000 | 0 | 34403.25 | 20000 | 20000 | 0 | 653661.75 | 380000 | 380000 | 0 | 33715185 | 19600000 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Получение услуг по нотариальному удостоверению сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 185596.75 | 200000 | 200000 | 0 | 185596.75 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
исп. начальник Отдела по учету и распределению жилья Комитета ЖКХ УГХ городского округа "Котлас" Карзина И.В. 2-15-89
Согласовано: главный специалист УГХ администрации МО "Котлас" Милохина В.В. 2-21-30
Note on R7: Admin: нет фориулы