## отчет
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», (утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 21.06.2019 № 1153, в редакции постановления администрации МО "Котлас" от 05.07.2019 № 1238, от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833) по итогам 2019 г.
Наименование программы | Объем финансирования (руб.) | [15 empty] | процент освоения финансовых средств |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
| Всего |  |  |  | бюджет МО "Котлас" |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет
| предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предус-мотрено постанов-лением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | от суммы предусмотренной постановлением | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», в т.ч. по мероприятиям: | 313056650 | 2320000 | 321671221.03 | 31877813.78 | 5925339.2 | 2320000 | 5925339.2 | 864664.77 | 6083689.8 |  | 14698260.83 | 643403.71 | 301047621 |  | 301047621 | 30369745.3 | 10.1828 |  | 9.9101
1. Мероприятия по переселению | 3305200 |  | 3305200 | 667928.3 | 3305200 |  | 3305200 | 667928.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2084 | 0 | 20.2084
2. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома" | 249372250 | 2320000 | 257986821.03 | 11872428.48 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 130011.45 | 4941045 |  | 13555616.03 | 276893.29 | 242111205 |  | 242111205 | 11465523.74 | 4.7609 | 5.6039 | 4.602
3. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» | 60139200 |  | 60139200 | 19290022 | 60139.2 |  | 60139.2 | 19290.02 | 1142644.8 |  | 1142644.8 | 366510.42 | 58936416 |  | 58936416 | 18904221.56 | 32.0756 | 0 | 32.0756
4. Получение услуг по нотариальному удостоверению сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 240000 |  | 240000 | 47435 | 240000 |  | 240000 | 47435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7646 | 0 | 19.7646
исп. начальник Отдела по учету и распределению жилья Комитета ЖКХ УГХ администрации МО "Котлас" Карзина И.В.
Согласовано: главный специалист УГХ администрации МО "Котлас" Милохина В.В.
Note on R7: Admin: нет фориулы