## отчет
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», (утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 21.06.2019 № 1153, в редакции постановления администрации МО "Котлас" от 05.07.2019 № 1238, от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833, от 16.01.2020 № 88, от 14.04.2020 № 712) по итогам 2 квартала 2020 г.
Наименование программы | Объем финансирования (руб.) | [15 empty] | процент освоения финансовых средств |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
| Всего |  |  |  | бюджет МО "Котлас" |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет
| предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предусмотрено постановлением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | предус-мотрено постанов-лением о программе | первоначальный план по бюджету на год | уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной роспитсью на год | исполнено (кассовые расходы) | от суммы предусмотренной постановлением | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», в т.ч. по мероприятиям: | 411246383.34 |  | 411246383.34 | 143187321.9 | 9613200 |  | 9613200 | 4029439.69 | 7823823.37 |  | 7823823.37 | 2733060.99 | 393809359.97 |  | 393809359.97 | 136424821.22 | 34.8179 |  | 34.8179
1. Мероприятия по переселению | 1184700 |  | 1184700 | 504007.02 | 1184700 |  | 1184700 | 504007.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.543 |  | 42.543
2. Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома" | 347983361.12 |  | 347983361.12 | 140829917.88 | 7741500 |  | 7741500 | 3523579.27 | 6656220.65 |  | 6656220.65 | 2697846.45 | 333585640.47 |  | 333585640.47 | 134608492.16 | 40.4703 |  | 40.4703
3. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» | 61808322.22 |  | 61808322.22 | 1853397 | 417000 |  | 417000 | 1853.4 | 1167602.72 |  | 1167602.72 | 35214.54 | 60223719.5 |  | 60223719.5 | 1816329.06 | 2.9986 |  | 2.9986
4. Получение услуг по нотариальному удостоверению сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 270000 |  | 270000 | 0 | 270000 |  | 270000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
исп. начальник Отдела по учету и распределению жилья Комитета ЖКХ УГХ администрации МО "Котлас" Карзина И.В. 2-15-89
Согласовано: главный специалист УГХ администрации МО "Котлас" Милохина В.В. 2-21-30
Note on R7: Admin: нет фориулы