ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму Комитета гражданской

защиты администрации

городского округа «Котлас»

от 12.02.2021 г. № 01-10/____

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

на 2019-2023 годы» за 12 месяцев 2020 года

1. Общие сведения

Цель муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – программа) имеет комплексный характер, она включает в себя:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Котлас»;

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

Для достижения указанных целей каждой из составных частей программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории городского округа «Котлас», проведение мероприятий гражданской обороны;

- укрепление материально-технической базы спасательных учреждений;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

1.2. Целевые показатели и индикаторы Программы на 2020 год:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение рейдов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (распространение памяток);

- обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Финансирование

2.1 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Источниками финансирования программы являются бюджет городского округа «Котлас», областной бюджет.

На 2020 год объемы финансирования программы определены в размере 18630,6 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 17965,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. рублей.

2.2. Сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы.

Объем финансирования на 2020 год по программе составляет      18630,6 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 17965,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. рублей.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период   17697,4 тыс. рублей (95,0 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 17032,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. рублей.

3. Отчет о результатах реализации мероприятий программы,

достижения индикаторов и показателей результативности выполнения программы за 12 месяцев 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 12 месяцев 2020 года | за 12 месяцев 2019 года | Увеличение, уменьшение АППГ |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов) | единиц | 35 | 35 | 0 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: проведение рейдов | единиц | 50 | 49 | +1 |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: распространение памяток | шт. | 3000 | 2500 | +500 |
| 4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | чел. | 3190 | 3170 | +20 |

4. Итоги реализации программы за 12 месяцев 2020 года

За 12 месяцев 2020 года на территории городского округа «Котлас»:

-  проведено обследование 35 источников противопожарного водоснабжения, что аналогично прошлому году;

- проведено 50 рейдов на водных объектах, что на 1 больше, чем за аналогичный период в 2019 году;

- распространено 3000 памяток, что на 500 больше, чем за аналогичный период в 2019 году;

- обучено населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 3190 человек, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

на 2019-2023 годы»

Объем финансирования на 2020 год составляет – 18630,6 тыс. руб.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 17965,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 17697,4 тыс. рублей (95,0 %).

- бюджет городского округа «Котлас» - 17032,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. рублей.

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 1658,6 тыс. руб.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 993,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 1204,2 тыс. рублей (72,6 %).

- бюджет городского округа «Котлас» - 539,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 665,0 тыс. рублей.

1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 50,3 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 50,3 тыс. рублей (100 %):

- оплата услуг связи (интернет ЕДДС городского округа «Котлас») – 30,1 тыс. рублей;

- оплата за услуги по ремонту кондиционера – 8,3 тыс. рублей;

- оплата за поставку и монтаж жалюзи в ЕДДС – 11,9 тыс. рублей.

2. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

3. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 22,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 14,7 тыс. рублей (66,8 %):

- оплата услуг связи (телефон ЕДДС городского округа «Котлас») – 14,7 тыс. рублей.

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате сокращения расходов по оплате услуг связи.

4. Ремонт, техническое обслуживание, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 38,7 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 26,5 тыс. рублей (68,5 %):

- оплата услуг по предоставлению гидрометеорологической информации – 7,1 тыс. рублей;

- оплата услуг по изготовлению информационных табличек – 19,4 тыс. рублей.

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате сокращения расходов по предоставлению гидрометеорологической информации.

6. Повышение устойчивости объектов жизнеобеспечения.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

7. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

8. Обеспечение жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 583,2 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 368,6 тыс. рублей (63,2 %):

- оказание транспортных услуг с использованием специализированной техники (возведение насыпей в районе 46-го лесозавода) – 63,0 тыс. рублей;

- оплата за услуги по проживанию – 0,6 тыс. рублей;

- оплата работ по изготовлению деревянных трапов – 54,0 тыс. рублей;

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим при пожаре – 12,0 тыс. рублей;

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате половодья – 164,0 тыс. рублей;

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате опасного метеорологического явления– 75,0 тыс. рублей.

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с меньшим количеством обращений граждан, пострадавших в результате пожаров и опасного метеорологического явления, произошедших на территории городского округа «Котлас» в 2020 году, по отношению к запланированной сумме бюджетных средств.

9. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 200,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в связи с отсутствием необходимости использования резервных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Котлас» в 2020 году.

10. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения МО «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 99,4 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 79,1 тыс. рублей (79,6 %):

- оснащение средствами индивидуальной защиты и средствами специальной обработки МКУ «Служба спасения» - 79,1 тыс. рублей.

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате сокращения расходов при закупке средств индивидуальной защиты.

11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

12. Резервный фонд Правительства Архангельской области.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 665,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 665,0 тыс. рублей (100%):

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате прохождения весеннего паводка – 665,0 тыс. рублей.

II. Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 41,6 тыс. рублей.

- бюджет городского округа «Котлас» - 41,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 19,0 тыс. рублей (45,7 %):

- обслуживание 2 камер в Двино-парке и сквере Советов – 14,8 тыс. рублей;

- за услуги по изготовлению печатной продукции – 3,2 тыс. рублей;

- за услуги по поставке печатной продукции – 1,0 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в полной мере в связи с экономией, возникшей в результате наименьшего срока обслуживания телематической связи.

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(МКУ «Служба спасения»)

Объем финансирования на 2020 год составляет – 16930,4 тыс. рублей.

- бюджет городского округа «Котлас» - 16930,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 16474,2 тыс. рублей (97,3 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 16474,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Председатель Комитета                                                                А.Н. Никулин