Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас», оценим эффективность реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год путем присвоения целевым показателям соответствующего балла.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы  городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица. измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе (плановое значение) | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас» | % | 79,0 | 81,2 | +2,2 | +1 |
| Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства | % | 81,0 | 98,0 | +17 | +1 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 40,8 | 43,2 | +2,4 | +1 |
| Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики | % | 62,5 | 69,0 | +6,5 | +1 |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления* | % | 55,0 | 35,0 | -20 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +5 |

*При оценке целевого показателя «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления», минусовое отклонение в сравнении с утвержденным в программе плановым значением указывает на положительную динамику.

Следовательно, по данному показателю оценка в баллах составляет +1.

Оценка достижения общих целевых ориентиров

муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Эффективность возросла | + 5 | Причинами положительной динамики достижения показателей муниципальной программы при её реализации являются: - координация деятельности органов исполнительной власти в процессе подготовки и реализации муниципальной программы; - определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом размеров финансирования. |

Динамика значений основных целевых показателей

муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового 2018 года | Год реализации целевой программы (значение показателя) |  |  | % (значение показателя отч-го года / значение показателя предшеств. года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N-1-й год | N год, предшест-вующий отчетному | отчетный 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас» | % | 79,0 | - | 84,6 | 81,2 | 95,9 |
| Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства | % | 80,0 | - | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 30,0 | - | 37,2 | 43,2 | 116,1 |
| Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики | % | 60,0 | - | 60,0 | 69,0 | 115,0 |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления** | % | 58,0 | - | 28 | 35 | 80,0 |

* в первый год действия программы не заполняются графы 4 и 5 таблицы.

** При оценке целевого показателя «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления», минусовое отклонение в сравнении с утвержденным в программе плановым значением указывает на положительную динамику.

По данному показателю в седьмом столбце применена формула: (значение показателя предшествующего года/значение показателя отчетного года) х 100.

Эффективность реализации Муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее по тексту – Муниципальной программы) также оценивается на основании достижения целевых показателей Муниципальной программы путём сопоставления фактически достигнутых показателей с их прогнозируемыми значениями (доли в процентах округлены до десятых).

1. Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас».

81,279×100%=102,8%

2. Доля населения, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры и искусства.

9881×100%=120,9%

3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

43,240,8×100%=105,9%

4. Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики

69,062,5×100%=110,4%

5. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления.*

35,055,0×100%=63,6%

*Если количественное значение данного целевого показателя ниже 100%, то его значение приравнивается к 100%, так как в данном случае минусовое отклонение в сравнении с утвержденным в Муниципальной программе плановым значением указывает на положительную динамику.

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (итоговый результат округлен до целого числа).

(1+1+1+1+1)×100%5=100%

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 100 баллов, то есть, достигнута высокая эффективность реализации Муниципальной программы.

Кроме того, проведена оценка эффективности реализации в 2019 году каждой из семи Подпрограмм Муниципальной программы в целях определения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»

1. Удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в городском округе Архангельской области «Котлас», к численности детей в возрасте до 3 лет.

61,582,0×100%=75%

2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

50,024,0×100%=208%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

37,252,0×100%=71,5%

4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами технической и естественнонаучной направленности.

11,78,0×100%=146,3%

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.

57,075,0×100%=76%

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

21,927,6×100%=79,3%

7. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

41,049,0×100%=83,7%

8. Доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, созданных на базе ОУ.

15,415,0×100%=102,7%

9. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

28,030,0×100%=93,3%

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

(0,75+1+0,72+1+0,76+0,79+0,84+1+0,93)×100%9=87%

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» составляет 87 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»

1. Количество спортсменов городского округа Архангельской области «Котлас», включенных в составы сборных команд Архангельской области по видам спорта.

9878×100%=125,6%

2. Количество человек, ежегодно выполняющих спортивные нормативы (1 разряд/КМС, массовые разряды).

1923×100%=82,6%

214350×100%=61,1%

3. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областных и всероссийских спортивных соревнованиях.

18110×100%=16,4%

4. Количество участников, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях.

604511500×100%=52,6%

5. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

0,3110,0×100%=3,1%

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

(1+0,83+0,61+0,16+0,53+0,31)×100%6=57,3%

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» составляет 57 баллов. Достигнута низкая эффективность реализации Подпрограммы.

По сравнению с 2019 годом произошел спад спортивных мероприятий в связи с пандемией COVID-19. Она  оказала существенное влияние на спортивный календарь 2020 года: были отложены или отменены многие текущие или запланированные спортивные соревнования.

Подпрограмма «Котлас культурный»

1. Количество посещений муниципальных библиотек.

69983147000×100%=47,6%

2. Количество посещений музеев.

69008000×100%=86,3%

3. Количество зрителей, посещающих театр.

1420043000×100%=33%

4. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий, проводимых домами культуры.

1853944500×100%=41,7%

5. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества.

15371600×100%=96%

6. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области «Котлас»

12,214,5×100%=84,1%

7. Объем документов, принятых на постоянное хранение.

4104240000×100%=102,6%

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

(0,48+0,86+0,33+0,42+0,96+0,84+1)×100%7=70%

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас культурный» составляет 70 баллов. Достигнута нормальная эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

1. Численность граждан Российской Федерации, въезжающих в городской округ Архангельской области «Котлас» с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения.

1083515500×100%=69,9%

2. Средний коэффициент загрузки коллективных и иных средств размещения на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

0,080,175×100%=45,7%

3. Количество экскурсантов городского округа Архангельской области «Котлас».

1155915000×100%=77%

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

(0,70+0,46+0,77)×100%3=64%

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас» составляет 64 балла. Достигнута нормальная эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Котлас Молодежный»

1. Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде.

180211100×100%=16,2%

2. Количество молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации.

10761400×100%=76,8%

3. Количество молодых граждан, получивших поддержку для участия в областных и региональных мероприятиях различной направленности.

715×100%=46,7%

4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках Подпрограммы

34×100%=75%

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

(0,16+0,77+0,47+0,75)×100%4=54%

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас Молодежный» составляет 54 балла. Достигнута нормальная эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

1. Доля муниципальных служащих Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас», успешно прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас», подлежащих аттестации в соответствующем году.

1616×100%=100%

2. Доля рабочих мест муниципальных служащих Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас», оснащенных необходимым оборудованием и соответствующих установленным действующим законодательством стандартам.

4848×100%=100%

3. Предоставление годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» в Финансовое управление администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

11×100%=100%

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

(1+1+1)×100%3=100%

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Управление социальной сферой на территории муниципального образования «Котлас» составляет 100 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.