Д О К Л А Д

о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

по итогам работы за 2020 год

- Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее по тексту – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 24 сентября 2018 года   № 1889. В последующем постановлениями администрации МО «Котлас» в Муниципальную программу вносились изменения (от 17 января 2019 года № 94, от 18 февраля 2019 года № 356, от 13 марта 2019 года № 535, от 23 апреля 2019 года № 832, от 7 июня 2019 года № 1077, от 5 июля 2019 года № 1239, от 10 октября 2019 года № 1903, от 14 ноября 2019 года № 2132, от 20 ноября 2019 года № 2180, от 25 декабря 2019 года № 2507, от 1 апреля 2020 года № 631, от 25 июня 2020 года № 1113, от 22 июля 2020 года № 1306, от 24 ноября 2020 года № 2258).

Ответственный исполнитель Муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Цель Муниципальной программы: Создание условий для повышения качества жизни населения городского округа Архангельской области «Котлас».

Задачи Муниципальной программы.

Совершенствование координации деятельности в сфере социальной политики городского округа Архангельской области «Котлас».

Повышение доступности и качества образования.

Формирование здорового образа жизни населения.

Развитие культурного пространства.

Профилактика детской безнадзорности, совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений.

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм:

«Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»,

«Спортивный город – здоровый город»,

«Котлас культурный»,

«Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»,

«Котлас Молодежный»,

«Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

Соисполнителями Муниципальной программы:

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел опеки и попечительства Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Подпрограмма «Развитие образования

городского округа Архангельской области «Котлас»

По подпрограмме «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» за 2020 год расходы составили 1 385 558,0 тыс. руб., что составляет 99,2 % уточенного плана (план – 1 396 530,1 тыс. руб.).

Анализ выполнения Подпрограммы «Развитие образования

городского округа Архангельской области «Котлас»

| Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования на отчетную дату | Кассовые расходы | % испол-нения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 202 316,0 | 1 200 846,8 | 99,9 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 886 316,6 | 885 069,1 | 99,9 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 315 999,4 | 315 777,7 | 99,9 |  |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 4 980,9 | 4 980,9 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 4 980,9 | 4 980,9 | 100,0 |  |  |
| Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области | 4 309,9 | 3 413,4 | 79,2 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 4 223,7 | 3 345,1 | 79,2 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 86,2 | 68,3 | 79,2 |  |  |
| Оплата земельного налога | 5 778,3 | 5 679,6 | 98,3 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 5 778,3 | 5 679,6 | 98,3 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений | 16 848,3 | 16 809,5 | 99,8 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 16 848,3 | 16 809,5 | 99,8 |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | 59,6 | 59,6 | 100 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 59,6 | 59,6 | 100 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере образования | 1 803,9 | 1 758,7 | 97,5 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 1 803,9 | 1 758,7 | 97,5 |  |  |
| Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях | 316,0 | 316,0 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 261,0 | 261,0 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 55,0 | 55,0 | 100,0 |  |  |
| Социальные выплаты | 45 043,0 | 43 209,5 | 95,9 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 40 000,0 | 38 467,4 | 96,2 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 5 043,0 | 4 742,1 | 94,0 |  |  |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 14,4 | 14,4 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |  |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 14 658,7 | 14 104,1 | 96,2 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 14 658,7 | 14 104,1 | 96,2 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях. | 3 240,0 | 2 995,1 | 92,4 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 3 240,0 | 2 995,1 | 92,4 |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | 48,1 | 48,1 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 48,1 | 48,1 | 100,0 |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 27 547,2 | 27 540,1 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства федерального бюджета | 8 257,4 | 8 257,4 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 19 289,8 | 19 282,7 | 100,0 |  |  |
| Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | 2 390,0 | 2 390,0 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 1 390,0 | 1 390,0 | 100,0 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 891,8 | 891,8 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 526,1 | 526,1 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 365,7 | 365,7 | 100,0 |  |  |
| Строительство ограждения территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 9 | 4 798,6 | 4 612,5 | 96,1 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 4 798,6 | 4 612,5 | 96,1 |  |  |
| Реконструкция кровли здания МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» (Архангельская обл., г.Котлас, п.Вычегодский, ул.Энгельса, д.67-а) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | 6 925,3 | 6 553,6 | 94,6 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 3 582,9 | 3 211,2 | 89,6 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 3 342,4 | 3 342,4 | 100,0 |  |  |
| Питание детей из числа льготных категорий | 1 427,8 | 1 142,9 | 80,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 1 427,8 | 1 142,9 | 80,0 |  |  |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | 3 312,4 | 3 312,4 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 2 914,9 | 2 914,9 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 397,5 | 397,5 | 100,0 |  |  |
| Благоустройство спортивного стадиона МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4»; «Ремонт спортивной (тренажерной) площадки»; «Текущий ремонт площадки внутреннего двора» | 2 848,1 | 2 617,1 | 91,9 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 2 848,1 | 2 617,1 | 91,9 |  |  |
| Приобретение комплектов мебели МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» | 96,1 | 96,1 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 96,1 | 96,1 | 100,0 |  |  |
| Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | 175,0 | 50,9 | 29,1 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 157,5 | 45,8 | 29,1 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 17,5 | 5,1 | 29,1 |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | 1 767,1 | 1 337,2 | 75,7 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 1 765,3 | 1 335,8 | 75,7 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 1,8 | 1,4 | 77,8 |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | 23 551,9 | 19 656,7 | 83,5 |  |  |
| в том числе средства федерального бюджета | 18 199,0 | 15 189,0 | 83,5 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 5 329,4 | 4 448,0 | 83,5 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 23,5 | 19,7 | 83,5 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 16 191,4 | 15 930,7 | 98,4 |  |  |
| в том числе средства федерального бюджета | 16 191,4 | 15 930,7 | 98,4 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях | 4 818,9 | 4 818,9 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 3 330,8 | 3 330,8 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 1 488,1 | 1 488,1 | 100,0 |  |  |
| Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 371,4 | 371,4 | 100,0 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 371,4 | 371,4 | 100,0 |  |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме | 1 396 530,1 | 1 385 558,0 | 99,2 |  |  |
| в том числе средства федерального бюджета | 42 647,8 | 39 377,1 | 92,3 |  |  |
| в том числе средства областного бюджета | 986 780,4 | 980 534,7 | 99,4 |  |  |
| в том числе средства местного бюджета | 367 101,9 | 365 646,2 | 99,6 |  |  |

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» кассовые расходы составили 1 200 846,8 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана (план – 1 202 316,0 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 886 316,6 тыс. руб., кассовые расходы -  885 069,1 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 315 999,4 тыс. руб., кассовые расходы 315 777,7 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана.

Субсидии бюджетным учреждениям выделены на финансовое обеспечение муниципального задания, содержание муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственная служба», субсидии на иные цели учреждениям на оплату психиатрического освидетельствования и изготовления печатей, штампов и вывесок, субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг частному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат № 1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и Центру развития ребенка – детский сад «Семейный центр «Славный город».

Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка» началась с 1 сентября 2020 года, в том числе:

По мероприятию «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» бюджетные ассигнования по местному бюджету составляют 4 980,9 тыс. руб., кассовые расходы составляют 4 980,9 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

По мероприятию «Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области» бюджетные ассигнования составляют 4 309,9 тыс. руб., кассовые расходы составляют 3 413,4 тыс. руб. или 79,2% уточненного плана.

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 223,7 тыс. руб., кассовые расходы -  3 345,1 тыс. руб. или 79,2% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 86,2 тыс. руб., кассовые расходы 68,3 тыс. руб. или 79,2% уточненного плана.

По мероприятию «Оплата земельного налога» кассовые расходы составили 5 679,6 тыс. руб. или 98,3% уточненного плана (план – 5 778,3 тыс. руб.). Средства направлены на:

- МДОУ «Детский сад N 3 «Незабудка» - 196,5 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 7 «Огонёк» – 225,0  тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 8 «Журавлик» – 133,4 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 10 «Зоренька» – 166,3 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка» – 60,4 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 12 «Теремок» – 151,8 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 14 «Искорка» – 168,0 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 17 «Колобок» – 116,7 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 18 «Сказка» – 132,2 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 19 «Родничок» – 182,7 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 22 «Кораблик» – 180,6 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 26 «Светлячок» – 178,2 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 27 «Золотая рыбка» – 149,2 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 28 «Золотой ключик» – 215,6 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка» -   137,1 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» – 158,5 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 62 «Аленький цветочек» – 224,1 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 109 «Сказка» – 166,4 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» – 188,1 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2» – 325,9 тыс. руб.;

- МОУ «Общеобразовательный лицей N 3» – 164,1 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4» – 129,4 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5» – 156,9 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 7» – 287,6 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 17» – 151,7 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» – 382,6 тыс. руб.;

- МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» – 242,8 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 75» – 124,6 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 76» – 131,8 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» – 192,0 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 91» – 135,6 тыс. руб.;

- МУ ДО «ЦДО» – 123,8 тыс. руб.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в подведомственных учреждениях» кассовые расходы составили 16 809,5 тыс. руб. или 99,8% уточненного плана (план – 16 848,3 тыс. руб.).

Направление средств по мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений»

| Наименование ОУ | Казначейский расход с начала года, тыс. руб. | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» | 72,4 | 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети 48,0 - аттестация рабочих мест |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек» | 231,8 | 207,4 - выполнение работ по ремонту объекта гражданской обороны (убежища) 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик» | 163,2 | 78,3 - бак для воды без теплоизоляции 60,5 - специальная оценка условий труда 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька» | 91,1 | 29,0 - приобретение и установка регулирующего клапана для системы отопления и ГВС 25,6 - уплотнение системы ГВС 12,1 - приобретение и установка контроллера для системы отопления и ГВС) 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка» | 523,2 | 184,8 – замена дверных блоков на противопожарные; 200,0 - ремонт системы пожарной сигнализации 114,0 - ремонт козырьков над крыльцами 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок» | 24,4 | 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»» | 138,9 | 114,5 - замена регулирующего клапана, электрогидравлического привода клапана системы отопления 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок» | 436,5 | 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети 56,2 приобретение ТМЗ 325,5 - приобретение материальных запасов: СИЗы, стенды, журналы, вывески, оборудование для обслуживания здания и территории 30,4 - огнезащитная обработка строительных конструкций |
| МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» | 117,5 | 93,1 - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» | 380,0 | 380,0 - приобретение стиральной машины |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» |  |  |
| МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок» | 159,1 | 58,5 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 26 76,2 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения по адресу: г. Котлас, ул. Школьная, д. 11 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» | 24,4 | 24,4 - подключение рабочих мест к защищенной сети |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» | 202,1 | 109,0 - огнезащитная обработка строительных конструкций 93,1 - монтаж системы видеонаблюдения за детской площадкой по адресу: пос. Вычегодский, ул. Ленина, л. 40-а |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Улыбка» | 117,7 | 117,7 - огнезащитная обработка строительных конструкций |
| МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» | 171,6 | 110,0- услуги строительного контроля за ремонтом кровли; 7,6 - государственная экспертиза ПСД на капитальный ремонт кровли; 20,0 - корректировка ПСД на капитальный ремонт кровли; 34,0 - огнезащитная обработка строительных конструкций |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек» | 2 153,7 | 1 831,4 - капитальный ремонт кровли; 70,9 - технический надзор 251,4 - капитальный ремонт бассейна |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка» | 398,6 | 186,2 – ремонт кровли 76,6 - огнезащитная обработка строительных конструкций 119,3 - приобретение дверей 16,5 - аттестация рабочих мест |
| Итого дошкольные образовательные учреждения в том числе: | 5 406,2 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 2 686,2 | 10,0 – ремонт системы вентиляции; 71,8 - плитка подвесного потолка "Армстронг»; 34,0 - приобретение столешниц для обеденных столов 2.436,9 - ремонт туалетов в школе; 40,0 - строительный контроль за выполнение работ по текущему ремонту туалетов 93,5 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 974,2 | 167,1 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 224,0 - огнезащитная обработка строительных конструкций 35,0- аттестация объекта информатизации 27,3 - удаление бетонных столбов и вывоз их на полигон 35,0 - строительный контроль 99,2 - демонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения в здании 249,5 - приобретение оборудования для пищеблока (купольной посудомоечной машины) 91,3 - приобретение оборудования для пищеблока (жарочного шкафа) 45,8 - приобретение оборудования для пищеблока (предмоечного стола) |
| МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» | 308,2 | 104,4 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 64,8 - приобретение шкафа холодильного 86,9 - приобретение производственного и разделочных столов 52,1 - приобретение плиты электрической |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 846,8 | 546,4 – замена окон; 113,2 - проведение услуг технического надзора; 20,0 - проведение государственной экспертизы сметы 85,5 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 81,7 приобретение электрической плиты |
| МОУ "СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина" | 384,3 | 105,9 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 278,4 - установка автоматического индивидуального теплового пункта |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 276,8 | 74,8 - специальная оценка условий труда 77,1 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 11,8 - ремонт кровли 113,1 - ремонт канализации в подвале |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 2 758,4 | 2.577,0 - текущий ремонт рулонной кровли 181,4 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 1 519,3 | 902,3 - ремонт пола в спортивном зале 96,2- приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 104,0 - проектно-сметная документация на ремонт ХВС и ГВС с узлом циркуляции и автоматического регулирования 53,5 - приобретение электрической плиты 187,2 - приобретение посудомоечной машины 176,0 - приобретение рамки металлодетектора |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 352,0 | 95,3 - огнезащитная обработка строительных конструкций 256,7 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» | 145,2 | 63,3 - устройство площадки на территории МОУ СОШ № 75 47,8 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 17,1 - огнезащитная обработка строительных конструкций 17,0 - работы по спилу 3 тополей |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» | 352,5 | 69,6- приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 62,0 - приобретение картофелечистки 12,5 - приобретение принтера 44,0 - приобретение шкафа холодильного 25,4 - приобретение электрокипятильника 71,0 - приобретение мебели для столовой (стол) 68,0 - приобретение мебели для столовой (скамья) |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» | 217,9 | 126,6- приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 54,0 - установка дверей эвакуационных выходов лестничных клеток 17,0 - аттестация рабочих мест 20,3 - специальная оценка условий труда |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» | 308,8 | 88,2 - приобретение термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования для обеззараживания воздуха 14,5 - аттестация рабочих мест 206,1 обследование конструкции кровли и чердачных перекрытий основного здания, работы по оценке технического состояния |
| Итого общеобразовательные учреждения, в том числе: | 11 130,6 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |
| МУ ДО «ЦДО» | 154,3 | 3,5 - средства на переоформление лицензии для ведения образовательной деятельности 42,0- устройство контейнерной площадки для ТБО 108,8 - приобретение компьютерных комплектов, МФУ, расходных материалов |
| Итого по учреждениям дополнительного образования детей | 154,3 |  |
| МКУ «ФХС» | 118,4 | 82,5 - приобретение компрессора; 23,0 - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 12,9 - приобретение мегаомметр ПСИ-2500 |
| Итого по прочим учреждениям | 118,4 |  |
| Итого |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Муниципальный бюджет | 16 809,5 |  |

Расходы по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время» составили 59,6 тыс. руб. или 100% уточненного плана (план – 59,6 тыс. руб.). В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 59,6 тыс. руб., кассовые расходы -  59,6 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

Средства направлены на организацию работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования.

Анализ представлен в таблице.

Анализ оздоровительной кампании на 1 января 2021 года

руб.

| № | Наименование | Количество детей | Местный бюджет | Областной бюджет | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  |  |  |  |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |  |  |  |  |
| 3 | МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» |  |  |  |  |
| 4 | МОУ «СОШ № 4» |  |  |  |  |
| 5 | МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина» |  |  |  |  |
| 6 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» |  |  |  |  |
| 7 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» |  |  |  |  |
| 9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 60 | 0,0 | 44 670,0 |  |
| 10 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» |  |  |  |  |
| 11 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» |  |  |  |  |
| 12 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» |  |  |  |  |
| 13 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» |  |  |  |  |
| 14 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» |  |  |  |  |
| 15 | МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» | 20 | 0,0 | 14 890,0 |  |
| 16 | МУ ДО «ДЮСШ № 1» |  |  |  |  |
| Итого по ЛДП |  | 80 | 0,0 | 59 560,0 |  |

По мероприятию «Мероприятия в сфере образования» кассовые расходы составили 1 758,7 тыс. руб. или 97,5% уточненного плана (план –                   1 803,9 тыс. руб.). Средства направлены на:

-  проведение мероприятий для работников системы образования –100,0 тыс. руб.,

-  участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства – 14,4 тыс. руб.,

-  чествование ОУ и педагогов – 27,0 тыс. руб.,

-  совершенствование муниципальной системы оценки качества образования (Обеспечение мероприятий по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении») – 228,7 тыс. руб.,

-  конкурс среди образовательных учреждений «Лучшая школа года» «Лучший детский сад года» - 0,0 тыс. руб.,

-  материальная поддержка одаренных детей городского округа Архангельской области «Котлас» –  56,9 тыс. руб.

- реализацию комплекса мероприятий по развитию одаренных и талантливых детей – 459,3 тыс. руб.,

- реализацию комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию – 323,4 тыс. руб.,

- мероприятия для кадетских классов, объединений (участие в XVI Всероссийском слете и приобретение кадетской формы) – 0,0 тыс. руб.

- реализацию комплекса мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового образа жизни – 166,0 тыс. руб.,

- реализацию комплекса мероприятий по развитию творческого потенциала личности – 363,0 тыс. руб.

-  мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 0,0 тыс. руб.

- деятельность Координационного Центра по реализации инклюзивного образования на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 7» – 20,0 тыс. руб.

По мероприятию «Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях» запланировано 316,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 261,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 55,0 тыс. руб. Расходы составили 316,0 тыс. рублей, или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Социальные выплаты» кассовые расходы составили 43 209,5 тыс. руб. или 95,9% уточненного плана (план – 45 043,0 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 40 000,0 тыс. руб., кассовые расходы – 38 467,4 тыс. руб. или 96% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 043,0 тыс. руб., кассовые расходы 4 742,1 тыс. руб. или 94% уточненного плана.

Средства направлены:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме – 38 467,4 тыс. руб. или 96% уточненного плана (план – 40 000,0 тыс. руб.). Получателями услуги на 01.01.2021 являются 5.149 человек.

- на социальную поддержку обучающихся муниципальных образовательных учреждений – 4 742,1 тыс. руб. или 94% (план – 5 043,0 тыс. руб.). Получателями мер социальной поддержки являются:

449 человек, получивших бесплатное питание;

129 человек, получивших оплату проезда в транспорте общего пользования.

По мероприятию «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) кассовые расходы составили 14,4 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (план - 14,4 тыс. руб.),

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,4 тыс. руб., кассовые расходы -  0,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 14,0 тыс. руб., кассовые расходы 14,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» кассовые расходы составили 14 104,1 тыс. руб. или 96,2% уточненного плана (план – 14 658,7 тыс. руб.). Получателем услуги на 01.01.2021 г. являются 300 человек.

По мероприятию «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях» запланировано 3 240,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 2 995,1 тыс. руб. или 92,4% от запланированной суммы.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам» запланировано 48,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 48,1 тыс. руб. или 100%                             от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 48,1 тыс. руб., кассовые расходы -  48,1 тыс. руб. или 100% уточненного плана. Выплаты на 01.01.2021 произведены                     1 получателю.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» запланировано 27 547,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 27 540,1 тыс. руб. или 100% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 8 257,4 тыс. руб., кассовые расходы 8 257,4 тыс. руб. или 100% уточненного плана;

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 19 289,8 тыс. руб., кассовые расходы 19 282,7 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

По мероприятию «Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей» запланировано 2 390,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 2 390,0 тыс. руб. или 100% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 000,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 000,0 тыс. руб. или 100% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 390,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 390,0 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» запланировано 891,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 891,8 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 526,1 тыс. руб., кассовые расходы 526,1 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 365,7 тыс. руб., кассовые расходы 365,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены:

- на приобретение программного обеспечения в медицинские кабинеты одиннадцати ДОУ, в т.ч. для защиты каналов связи и защиты информации от несанкционированного доступа.

- на оборудование прогулочных участков МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик».

По мероприятию «Строительство ограждения территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 9» из местного бюджета запланировано 4 798,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 4 612,5 тыс. руб. или 96,1% уточненного плана. Ограждение установлено в декабре 2020 года.

По мероприятию «Реконструкция кровли здания МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» (Архангельская обл., г. Котлас, п. Вычегодский,                    ул. Энгельса, д.67-а)» уточненные бюджетные ассигнования составляют              0,0  тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0 % уточненного плана.

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций» уточненные бюджетные ассигнования составляют 6 925,3 тыс. руб., кассовые расходы 6 553,6 тыс. руб. или 94,6% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 582,9 тыс. руб., кассовые расходы 3 211,2 тыс. руб. или 89,6% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 342,4 тыс. руб., кассовые расходы 3 342,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Ремонтные работы по ремонту кровли МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» выполнены.

По мероприятию «Питание детей из числа льготных категорий» из местного бюджета запланировано 1 427,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 142,9 тыс. руб. или 80% уточненного плана.

По мероприятию «Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 312,4 тыс. руб., кассовые расходы 3 312,4 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 914,9 тыс. руб., кассовые расходы 2 914,9 тыс. руб. или 100% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 397,5 тыс. руб., кассовые расходы 397,5 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

По мероприятиям «Благоустройство спортивного стадиона МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4», «Ремонт спортивной (тренажерной) площадки», «Текущий ремонт площадки внутреннего двора» уточненные бюджетные ассигнования областного бюджета составляют 2 848,1 тыс. руб., кассовые расходы 2 617,1 тыс. руб. или 91,9% уточненного плана. Работы выполнены в сентябре 2020 года.

По мероприятию «Приобретение комплектов мебели МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина» бюджетные ассигнования областного бюджета составляют 96,1 тыс. руб., кассовые расходы 96,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Работы выполнены до 1 сентября 2020 года.

По мероприятию «Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно» уточненные бюджетные ассигнования составляют 175,0 тыс. руб., кассовые расходы 50,9 тыс. руб. или 29,1 % уточненного плана,

в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 157,5 тыс. руб., кассовые расходы 45,8 тыс. руб. или 29,1% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 17,5 тыс. руб., кассовые расходы 5,1 тыс. руб. или 29,1% уточненного плана.

По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование» бюджетные ассигнования   составляют 1 767,1 тыс. руб., кассовые расходы 1 337,2 тыс. руб. или 75,7% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 765,3 тыс. руб., кассовые расходы 1 335,8 тыс. руб. или 75,7% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1,8 тыс. руб., кассовые расходы 1,4 тыс. руб. или 77,8% уточненного плана.

По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования составляют 23 551,9 тыс. руб., кассовые расходы 19 656,7 тыс. руб. или 83,5% уточненного плана в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 18 199,0 тыс. руб., кассовые расходы 15 189,0 тыс. руб. или 83,5% уточненного плана;

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 329,4 тыс. руб., кассовые расходы 4 448,0 тыс. руб. или 83,5% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 23,5 тыс. руб., кассовые расходы 19,7 тыс. руб. или 83,8% уточненного плана.

Организация питания детей организована с 1 сентября 2020 года.

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» уточненные бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют 16 191,4 тыс. руб., кассовые расходы 15 930,7 тыс. руб. или 98,4% уточненного плана.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 818,9 тыс. руб., кассовые расходы 4 818,9 тыс. руб. или 100% уточненного плана,

в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 330,8 тыс. руб., кассовые расходы 3 330,8 тыс. руб. или 100% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 488,1 тыс. руб., кассовые расходы 1 488,1 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

Выполнение работ по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации проведено в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик».

По мероприятию «Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование» уточненные бюджетные ассигнования областного бюджета составляют 371,4 тыс. руб., кассовые расходы 371,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Средства направлены на устранение предписания Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Отдел г. Котлас по МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» - установка системы водоочистки на пищеблок в сумме 250,0 тыс. руб. и по МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» на приобретение оборудования на пищеблок в сумме 121,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»

1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

За 2020 год было израсходовано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в   МУ «Спортивная школа № 1» в размере 53603,8 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

1.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Заключено соглашение от 8 июня 2020 года № 057/2020 с Агентством по спорту Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Котлас» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в 2020 году на сумму 4674,1 тыс. рублей (934,8 тыс. рублей за счет бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», 3739,3 тыс. рублей – за счет областного бюджета).

За 2020 год МУ «Спортивная школа № 1» освоены выделенные денежные средства по разделу 1103 «спорт высших достижений» на фонд оплаты труда и начисления на оплату труда в размере 4674,1 тыс. рублей (3739,3 тыс. рублей – областной бюджет, 934,8 тыс. рублей – муниципальный бюджет):

- на фонд оплаты труда и начисления на оплату труда в размере 2725,6 тыс. рублей.

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в размере 1948,5 тыс. рублей.

2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях из местного бюджета за 2020 год израсходовано 123,5 тыс. руб. или 99,9 % уточненного плана (план – 123,6 тыс. руб.).

  - Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области «Котлас»

В рамках подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» за 2020 год израсходованы денежные средства в размере 233,9 тыс. рублей при 100 % уточненного плана на заключение договоров на заливку в зимний период и содержание ледовых площадок в приречном районе, а также на организацию и содержание лыжных трасс в Южном микрорайоне, п. Вычегодском, м-не Лименда.

  - Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы.

По данному разделу израсходовано 900,0 тыс. рублей (200,0 тыс. рублей за счет бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», 700,0 тыс. рублей – за счет областного бюджета) или 100 % уточненного плана.

Заключено соглашение от 22 апреля 2020 года № 023/2020 с агентством по спорту Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Котлас» на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности в 2020 году.

По данному соглашению приобретено:

- барьер легкоатлетический (26 шт. х 14, 8 тыс. рублей= 384,8 тыс. рублей)

- колодка легкоатлетическая стартовая (6 шт. х17,5 тыс. рублей =105,0 тыс. рублей)

- тумба с номером дорожки и указателем фальстарта (1 компл. х 39,1 тыс. рублей =39 ,1 тыс. рублей)

- счетчик кругов c колокольчиком (1 шт. х 45,3 тыс. рублей = 45,3 тыс. рублей)

- стойка баскетбольная уличная мобильная (4 шт. х 46,6 =186,4 тыс. рублей)

- брусок отталкивания для прыжка в длину и тройного прыжка (2 шт. х 42,4 тыс. рублей =84,8 тыс. рублей)

- указатели расстояний для прыжков в - 54,6 тыс. рублей.

3.3. Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта.

По данному разделу в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 6715,2 тыс. рублей при 100 % уточненного плана:

- разработка ПСД на выполнение работ по модернизации с дооборудованием системы освещения на стадионе «Локомотив» в размере 101,5 тыс. рублей;

- выполнение работ по модернизации с дооборудованием системы освещения на стадионе «Локомотив» - 4977,6 тыс. рублей;

- проведение экспертизы выполненных работ по модернизации с дооборудованием системы освещения на стадионе «Локомотив» - 89,6 тыс. рублей;

- приобретены насосы и преобразователей частоты для малого бассейна, расположенного по адресу г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д.1 - 157,4 тыс. рублей;

- приобретены вывески с наименованием учреждения – 62,8 тыс. рублей;

- проверка технического состояния вентиляционного канала – 4,8 тыс. рублей;

- испытание внутреннего пожарного водопровода – 8,2 тыс. рублей;

- проверка качества огнезащитной обработки – 7,5 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Дома физкультуры – 58,0 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли стадиона Локомотив – 18,3 тыс. рублей;

- приобретение уплотнений ЕРДМР и пластины М6-Н для теплообменника системы ГВС – 90,0 тыс. рублей;

- поверка манометров (16 шт. х 390р.) – 1,8 тыс. рублей;

- поверка термометров (12 шт. х 450 р.) – 2,4 тыс. рублей;

- приобретение гипохлорита – 60,8 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов для текущего ремонта спортивных объектов – 105,4 тыс. рублей;

- государственная поверка и ремонт теплосчетчика «Магика» в бытовом корпусе стадиона «Труд» - 13,6 тыс. рублей;

- государственная поверка тепловычислителя с заменой элемента питания в здании Дом физкультуры, расположенному по адресу п. Вычегодский, ул. Ульянова, 25 А – 13,6 тыс. рублей;

- приобретение насосов для бассейна – 124,9 тыс. рублей;

- выполнение ремонт по текущему ремонту здания сооружения – комплекса стадиона «Локомотив» - 510,0 тыс. рублей;

- приобретение велотренажера и беговой дорожки – 307,0 тыс. рублей.

  - Субсидии на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности.

По данному разделу в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 1347,0 тыс. рублей при 100 % уточненного плана.

Заключено соглашение от 14 мая 2020 года № 040/2020 с Агентством по спорту Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального городского округа Архангельской области» «Котлас» на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности на сумму 1 347,00 тыс. рублей (148,2 тыс. рублей за счет бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», 1198,8 тыс. рублей – за счет областного бюджета).

МУ «Спортивная школа №1» израсходовала:

- согласно контракту № 5 от 21 сентября 2020 года «на выполнение работ по оборудованию помещений бассейна по адресу г. Котлас, ул. Виноградова, 3 для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями» выполнены работы по оборудованию помещения на сумму 600,0 тыс. рублей;

- согласно контракту № 6 от 28 августа 2020 года «на выполнение работ по оборудованию помещений бассейна по адресу г. Котлас, ул. Виноградова, 3 для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями» выполнены работы по оборудованию помещения на сумму 600,0 тыс. рублей;

- согласно договору № 6-1 от 15 октября 2020 года «на выполнение работ по оборудованию помещений бассейна по адресу г. Котлас, ул. Виноградова, 3 для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями г. Котлас» выполнены работы по оборудованию помещения на сумму 61,0 тыс. рублей;

- согласно договору № 7 от 15 декабря 2020 года МУ «Спортивная школа №1» приобрела подъемник для помещения бассейна по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д.3 для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями на сумму 86,0 тыс. рублей.

  - Субсидии на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных образований.

По данному разделу в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 2660,0 тыс. рублей при 100 % уточненного плана.

Заключено соглашение от 25 мая 2020 года № 046/2020 с Агентством по спорту Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области» «Котлас» на мероприятие по обустройству и модернизации объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для  занятий физической культурой и спортом на сумму 2660,0 тыс. рублей (560,0 тыс. рублей за счет бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», 2100,0 тыс. рублей – за счет областного бюджета).

МУ «Спортивна школа №1» израсходовала:

- на работы по капитальному ремонту хоккейного корта на стадионе «Салют» в размере 1900,00 тыс. рублей;

- на приобретение 3-х рядной стационарной трибуны на 51 место для хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45 в размере 598,0 тыс. рублей;

- на монтажные работы по сборке 3-х рядной стационарной трибуны на 51 место для хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45 в размере 35,0 тыс. рублей;

- на транспортные услуги по доставке до города Котласа 3-х рядной стационарной трибуны на 51 место для хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45 в размере 75,0 тыс. рублей;

- на приобретение светодиодных светильников для хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45 в размере 52,0 тыс. рублей.

5.1. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области «Котлас» и участие в вышестоящих мероприятиях по видам спорта.

По данному разделу израсходованы бюджетные средства в размере 2070,6 тыс. рублей, при 87,5 % уточненного плана (план 2365,2 тыс. руб.), а именно:

- заключение договоров на оказание медицинских услуг на спортивных объектах в размере 270,2 тыс. рублей;

- первенство города Котласа по баскетболу среди молодежи – 5,0 тыс. рублей;

- чемпионат города Котласа по хоккею с мячом – 7,0 тыс. рублей;

- спортивно-массовое мероприятие по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» - 97,2 тыс. рублей;

- личный чемпионат и первенство г. Котласа по настольному теннису – 5,0 тыс. рублей;

- спартакиада среди городских округов Архангельской области «54-е Беломорские игры» - 64,0 тыс. рублей;

- лично-командное первенство г. Котласа по лыжным гонкам среди молодёжи -3,1 тыс. рублей:

- соревнования по волейболу среди мужских команд – 4,5 тыс. рублей;

- кубок Архангельской области по настольному теннису среди мужских и женских команд – 8,0 тыс. рублей;

- лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди дошкольных образовательных учреждений МО «Котлас» - 4,2 тыс. рублей;

- соревнования по лыжным гонкам среди школ МО «Котлас» в рамках муниципальной спартакиады школьников – 9,4 тыс. рублей;

- Первенство города Котласа по волейболу среди молодёжи (девушки) – 5,0 тыс. рублей;

- соревнования по волейболу среди женских команд – 4,5 тыс. рублей;

- первенство города Котласа по волейболу среди молодёжи (юноши) – 5,0 тыс. рублей;

- приобретение наградной продукции для проведения спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Архангельской области «Котлас» согласно ЕКП на 2020 год – 31, 9 тыс. рублей;

- муниципальное спортивно-массовое мероприятие по сдаче норм ВФСК «ГТО» - 10,0 тыс. рублей;

- муниципальный день бега «Спортивные города - единая Россия» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2020» - 70,0 тыс. рублей;

- спартакиада среди городских округов Архангельской области «54-е Беломорские игры» - 27,0 тыс. рублей;

- кубок Архангельской области по плаванию – 3,2 тыс. рублей;

- муниципальное спортивно-массовое мероприятие по сдаче норм ВФСК «ГТО» - 13,0 тыс. рублей;

- первенство города Котласа по лёгкой атлетике (прыжки в высоту) – 11,6 тыс. рублей;

- первенство города Котласа по волейболу среди молодежи в сезоне 2020 года – 5,0 тыс. рублей;

- Чемпионат и первенство Архангельской области по легкой атлетике в помещении – 31,4 тыс. рублей;

- первенство п. Вычегодский по баскетболу памяти воина-интернационалиста Валерия Мурашкина – 14,8 тыс. рублей;

- 32-й традиционный междугородный турнир по настольному теннису «Кубок Двины» - 21,6 тыс. рублей;

- личный Чемпионат Архангельской области по настольному теннису среди мужчин и женщин – 19,0 тыс. рублей;

- Чемпионат Архангельской области по плаванию – 20,0 тыс. рублей.

Также по данному разделу приобретено:

- спортивный инвентарь и оборудование для проведения тестирования норм ГТО - 99,0 тыс. рублей;

- пули пневматические для проведения тестирования норм ГТО – 4,0 тыс. рублей;

- оборудование для бассейнов (часы-термометры, скамьи, табуреты)-74,7 тыс. рублей;

- сетки для хоккейных ворот – 41,6 тыс. рублей;

- спортивная форма для хоккея с шайбой, хоккея с мячом, футбола – 115,3 тыс. рублей.

Заключены договоры на оказание медицинских услуг на спортивных объектах на сумму 965,4 тыс. рублей.

  - Оплата земельного налога.

По данному разделу в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 933,4 тыс. рублей при 91,1 % уточненного плана (план 1024,3 тыс. руб.).

7.1. Предоставление мер социальной поддержки в сфере медицинского обеспечения отдельным категориям граждан.

По данному разделу в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 1104,3 тыс. рублей при 100 % уточненного плана. 239 гражданам была оказана поддержка.

7.2. Компенсация расходов, связанных с ремонтом жилых помещений ветеранам ВОВ, членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы. В администрацию городского округа «Котлас» заявлений на компенсацию расходов, связанных с ремонтом жилых помещений не поступало. По данному мероприятию финансирование не осуществлялось.

8.1. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Профинансированы некоммерческие организации в размере 535,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана, а именно:

- местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация самбо города Котлас»» - 50,0 тыс. рублей;

- местная общественная организация «Клуб любителей плавания Дельфин» - 90,0 тыс. рублей;

- местная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания города Котласа» -  34,0 тыс. рублей;

- местная общественная организация «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов» - 53,0 тыс. рублей;

- местная общественная организация «Котласская федерация футбола» - 77,0 тыс. рублей;

- котласская местная спортивная общественная организация «Федерация боевых искусств» - 40,0 тыс. рублей;

- архангельская региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Архангельской области» - 36,0 тыс. рублей;

- местная общественная организация «Федерация волейбола города Котлас Архангельской области» - 85,0 тыс. рублей;

- местная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга города Котлас» - 70,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Котлас культурный»

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений культуры.

1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».

За 12 месяцев 2020 года кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» составили – 243945,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждений сферы культуры.

1.2. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры составили 6505,3 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, в том числе из местного бюджета – 325,3 тыс. руб.; из областного бюджета – 6180,0 тыс. руб.

1.3. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составили 9873,0 или 100 % уточненного плана тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 1184,8 тыс. руб.; из областного бюджета – 8688,2 тыс. руб.

2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях

За 12 месяцев 2020 года кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» по данному разделу составили 382,3 тыс. руб. или 97,4 % уточненного плана (план – 392,4 тыс. руб.), в том числе:

- МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» – 106,5 тыс. руб.;

- МУК «КДК» МО «Котлас» – 146,2 тыс. руб.

- МУК «Котласский краеведческий музей» – 42,4 тыс. руб.;

- МУК «Котласский драматический театр» – 39,0 тыс. руб.;

- МУК «Котласская ЦБС» – 36,5 тыс. руб.

- МБУ «Архив МО «Котлас» – 11,7 тыс. руб.

3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

3.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 1513,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (МУК «КДК» МО «Котлас»):

- из местного бюджета – 263,0 тыс. руб.

- из областного бюджета – 125,0 тыс. руб.;

- из федерального бюджета – 1125,0 тыс. руб.

Для отдела Вычегодский Дом культуры МУК «КДК» МО «Котлас» приобретены основные средства: цифровой рояль (1 шт.), цифровой микшер (1 шт.), вокальная радиосистема (4 шт.), микрофонная стойка (2 шт.), световая консоль (1 шт.), прожектор белого цвета (10 шт.), прожектор LED (8 шт.), ноутбук (1 шт.), системный блок (1 шт.), стол рабочий с тумбой (2 шт.), стол обеденный (11 шт.).

3.2. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 5505,5 тыс. руб. или 100% уточненного плана (МУК «Котласский драматический театр»), в том числе:

- из местного бюджета – 310,0 тыс. руб.;

- из областного бюджета – 519,5 тыс. руб.;

- из федерального бюджета – 4676,0 тыс. руб.

По данному мероприятию средства направлены на приобретение компьютерного, бытового и офисного оборудования, электротехнической продукции и оборудования, светового и звукового оборудования, а также на постановку спектаклей: «Момониха», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Женитьба», «Золотой теленок», «Вдовий пароход».

3.3. Поддержка отрасли культуры

По данному мероприятию в 2020 году финансирование не предусмотрено.

3.4. Текущее содержание и установка памятников

За 12 месяцев 2020 года по мероприятию кассовые расходы составили 686,9 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (МУК «Котласский краеведческий музей»).

Бюджетные средства направлены МУК «Котласский краеведческий музей» на текущее содержание памятников (84,8 тыс. руб.); текущий ремонт тротуара около памятника «Котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг» (185,4 тыс. руб.); текущий ремонт памятника «Котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг» (349,9 тыс. руб.); текущий ремонт памятника В.И. Ленину (66,8 тыс. руб.).

3.5. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации, локальных сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости, материально-техническое оснащение учреждений; аудит пожарной безопасности.

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 6389,9 тыс. руб. или 99,97 % уточненного плана (план – 6392,0 тыс. руб.).

Направление средств по мероприятию

| Наименование мероприятия | Уточненный план (тыс. руб.) | Кассовые расходы (тыс. руб.) | Наименование учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецоценка условий труда | 12,7 | 10,6 | МБУ «Архив МО «Котлас» |
| Госэкспертиза проектной документации | 10,00 | 10,0 | МБУ «Архив МО «Котлас» |
| Установка и обслуживание тревожной сигнализации в помещении библиотеки по адресу: ул. Школьная, д.5 | 24,7 | 24,7 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Ремонт окон по адресу: г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20 | 240,0 | 240,0 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Проведение технического обследования здания библиотеки по адресу: г. Котлас, ул. Школьная, д.5 | 65,0 | 65,0 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения здания библиотеки по адресу: г. Котлас, ул. Володарского д.119 корп.1 | 80,1 | 80,1 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Приобретение средств дезинфицирующих | 39,1 | 39,1 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Проведение специальной оценки условий труда | 13,2 | 13,2 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Приобретение лицензионной программы Kaspersky Endopoint Security | 12,0 | 12,0 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Приобретение системы контент - фильтрации | 4,0 | 4,0 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать | 62,6 | 62,6 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Приобретение бесконтактных инфракрасных термометров | 25,9 | 25,9 | МУК «Котласская ЦБС» |
| Монтаж системы охранной сигнализации по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22 | 3,0 | 3,0 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Замена входных дверей на противопожарные (3 шт.) | 98,8 | 98,8 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22 | 292,4 | 292,4 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Установка автономной системы экстренного оповещения по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22, 32 | 71,5 | 71,5 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Текущий ремонт помещения (бухгалтерия) МУК «Котласский краеведческий музей» по адресу: ул. Виноградова, д. 22 | 132,1 | 132,1 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Приобретение мебели в гардероб МУК «Котласский краеведческий музей» по адресу: ул. Виноградова, д. 22 | 148,2 | 148,2 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Текущий ремонт помещения музей № 1 (гардероб) по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22 | 399,2 | 399,2 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Текущий ремонт помещений МУК «Котласский краеведческий музей» по адресу: ул. Виноградова, д. 6 | 424,8 | 424,8 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Текущий ремонт потолка МУК «Котласский краеведческий музей» по адресу: ул. Виноградова, д. 6 | 191,1 | 191,1 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Текущий ремонт пола МУК «Котласский краеведческий музей» по адресу: ул. Виноградова, д. 6 | 100,5 | 100,5 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Изготовление напольного стенда «Чернобыль» | 9,0 | 9,0 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Услуги по нормированию труда работников | 25,0 | 25,0 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Специальная оценка условий труда | 28,4 | 28,4 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Частичный ремонт крыши здания отдела Лимендский Дом культуры по адресу: по адресу: г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20 | 950,0 | 950,0 | МУК «Котласский КДК» |
| Дополнительные работы по текущему ремонту кровли здания отдела ЛДК по адресу; г. Котлас, ул. Заполярная д 21 (смена отделочных частей мауэрлатом) | 12,8 | 12,8 | МУК «Котласский КДК» |
| Дополнительные работы по текущему ремонту кровли здания отдела ЛДК по адресу; г. Котлас, ул. Заполярная д 21 (ремонт кирпичной кладки стен) | 138,0 | 138,0 | МУК «Котласский КДК» |
| Установка мемориальных плит к памятнику "Скульптура Воина" | 44,9 | 44,9 | МУК «Котласский КДК» |
| Благоустройство прилегающей территории к памятнику В.И. Ленину | 177,0 | 177,0 | МУК «Котласский КДК» |
| Капитальный ремонт центрального крыльца здания и крыльца заднего фасада здания отдела КДК | 120,0 | 120,0 | МУК «Котласский КДК» |
| Создание виртуального концертного зала: установка радио-свето «рубки»: окно для просмотра, прослушивание и ведение концертов, двери для входа в «рубку» | 100,0 | 100,0 | МУК «Котласский КДК» |
| Оценка технического состояния конструкции кровли и чердачных перекрытий здания ЛДК | 88,2 | 88,2 | МУК «Котласский КДК» |
| Оценка технического состояния конструкции кровли и чердачных перекрытий здания ВДК, ДОК, ЦНТ | 127,3 | 127,3 | МУК «Котласский КДК» |
| Ремонт помещений Центра народного творчества | 376,5 | 376,5 | МУК «Котласский КДК» |
| Научно-исследовательские работы по нормированию труда | 94,8 | 94,8 | МУК «Котласский КДК» |
| Обновление фондов методической литературой | 10,0 | 10,0 | МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» |
| Текущий ремонт кровли здания по адресу: г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ленина, д.30 | 1414,2 | 1414,2 | МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» |
| Строительный контроль при проведении тек. ремонта кровли здания по адресу: г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д.30 | 30,0 | 30,0 | МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» |
| Услуги по нормированию труда работников | 153,0 | 153,0 | МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» |
| Услуги по нормированию труда работников в соответствии с требованиями трудового законодательства | 42,0 | 42,0 | МУК «Котласский драматический театр» |
| ИТОГО | 6391,9 | 6389,9 | х |

3.6. Ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области

По данному мероприятию в 2020 году предусмотрено 546,1 тыс. руб. из областного бюджета софинансирование в размере 515,1 тыс. руб. в рамках конкурса на предоставление из областного бюджета в 2020 году бюджету городского округа Архангельской области «Котлас» субсидии на софинансирование мероприятий по проведению капитальных ремонтов и приспособлению помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области.

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 546,1 тыс. руб. или 100% уточненного плана на проведение капитальных ремонтов и приспособлению помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области (МБУ «Архив МО «Котлас»), в том числе:

- средства местного бюджета – 31,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 515,1 тыс. руб.

3.7. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 245,0 тыс. руб.  или 100 % от уточненного плана на подписку на периодическую печать и комплектование книжных фондов (МУК «Котласская ЦБС»), из них:

- средства местного бюджета – 61,3 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 183,7 тыс. руб.

Раздел 4. Социальные выплаты учреждениям культуры.

4.1 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).

По данному мероприятию в 2020 году предусмотрено 129,6 тыс. руб. (МУК «КДК» МО «Котлас»), в том числе:

- местный бюджет –  126,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3,4 тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 97,2 тыс. руб. или 75,0 % уточненного плана, в том числе:

- местный бюджет –  94,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2,6 тыс. руб.

Количество получателей с января по август 2020 года – 9 человек (в том числе 4 детей). Количество получателей с сентября по декабрь 2020            года  - 7 человек (в том числе 3 детей).

4.2 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (областной бюджет).

По данному мероприятию в 2020 году предусмотрено 1031,4 тыс. руб. (МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма»).

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 1023,6 тыс. руб. или 99,2 % уточненного плана.

Количество получателей – 20 человек.

Раздел 5. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».

5.1. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».

По данному мероприятию на 2020 год предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 1034,7 тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года по данному разделу кассовые расходы из местного бюджета составили 1015,7 тыс. руб. или 98,2 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятию

| Наименование мероприятия | Уточненный план (тыс. руб.) | Кассовые расходы (тыс. руб.) | Наименование учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Масленица | 70,0 | 70,0 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| День рождения кота Ласкового | 47,1 | 47,1 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| День победы | 81,4 | 81,4 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Мероприятия на территории микрорайона Лименда | 9,4 | 9,4 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Мероприятия на территории микрорайона ДОК | 98,0 | 98,0 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Зажжение огней на городской елке | 41,5 | 41,5 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Мероприятия на территории микрорайона Вычегодский | 0,0 | 0,0 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Сохранение возрождение и развитие Народных художественный промыслов и ремесел | 35,0 | 35,0 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Маргаритинская ярмарка | 40,1 | 40,1 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Поддержка творческих коллективов | 104,9 | 104,9 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Стимулирование и поддержка в сфере культуры | 23,7 | 5,6 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Церемония открытия моста | 33,0 | 33,0 | МУК «КДК» МО «Котлас» |
| Продвижение туристского символа кота Ласкового | 43,8 | 43,0 |  |
| Синяя птица | 40,0 | 40,0 | МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» |
| Хрустальный перезвон | 40,0 | 40,0 | МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма» |
| Экспозиции «Котлас тыловой 1941-1945 гг.», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 88,8 | 88,8 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Гастроли Котласского драматического театра в г. Лобня | 164,2 | 164,2 | МУК «Котласский драматический театр» |
| Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 30,0 | 30,0 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Организация командировки в государственный Архив РФ по формированию пакета документов по присвоению г. Котлас почетного звания «Город трудовой доблести» | 12,5 | 12,5 | МУК «Котласский краеведческий музей» |
| Оплата командировочных расходов и оплата архивных копий (Москва) | 31,2 | 31,2 | МБУ «Архив МО «Котлас» |
| ИТОГО | 1034,7 | 1015,7 | х |

5.2. Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ДЮБО-ДОРОГО».

По данному мероприятию на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 130,0 тыс. руб. (из областного бюджета – 100,0 тыс. руб.; из местного бюджета – 30,0 тыс. руб.) на поддержку любительских творческих коллективов Архангельской области (хореографических, вокальных, театральных и цирковых), осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области и имеющих звание «Образцовый художественный коллектив» или «Народный самодеятельный коллектив»».

За 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 130,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (в том числе из областного бюджета – 100,0 тыс. руб.; из местного бюджета – 30,0 тыс. руб.).

Раздел 6. Оплата земельного налога.

6.1. Оплата земельного налога.

На 2020 год в бюджете городского округа «Котлас» на оплату земельного налога муниципальным учреждениям предусмотрена сумма в размере 647,8 тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года по данному разделу кассовые расходы из местного бюджета составили 647,8 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

Итого по подпрограмме на 2020 год предусмотрено 244016,8 тыс. руб., из них: средства городского округа «Котлас» – 220869,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 17346,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5801,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года кассовые расходы по подпрограмме составили 243945,5 тыс. руб. или 62,3% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 220806,8 тыс. руб.;

- из областного бюджета – 17337,7 тыс. руб.;

- из федерального бюджета – 5801,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас»

На проведение мероприятий в сфере туризма городского округа Архангельской области «Котлас» в 2020 году предусмотрено 935,1 тыс. руб.

По итогам 2020 года освоено 935,0 тыс. руб. – 99,9 %, в том числе:

1.1. «Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма» – запланированы средства в размере 675,0 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 500,0 тыс. руб., местный бюджет – 175,0 тыс. руб.).

Средства областного бюджета в местный бюджет поступили в мае 2020 года в рамках соглашения о предоставлении местному бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области из областного бюджета субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма (исх. письмо Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 13 марта 2020 года № 01-01/31/346). Финансовые средства субсидии из местного бюджета перечислены на счет МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас». Данное мероприятие профинансировано в размере 675,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Изготовлены и установлены 10 арт-объектов. Изготовлены 13 кюар-кодов для объектов, а также созданы рубрики в разделе «Туризм» на интернет-платформе «Мой Котлас». Подготовлен текст экскурсии маршрута «Кот-пешеход», видеоэкскурсия и аудио-гиды, в том числе для сайта izi.travel. Разработано мобильное приложение «Котлас культурный» для скачивания через Google-play с функцией дополненной реальности для «Кота-палеонтолога». Установлен «интерактивный» арт-объект «Кот Ласковый». 29 сентября 2020 года состоялась официальное открытие и видео-презентация турмаршрута «Кот-пешеход».

1.2. «Издание рекламно-информационной печатной, сувенирной продукции» – запланированы средства в размере 76,3 тыс. руб.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас». Данное мероприятие профинансировано в размере 76,2 руб. или 99,9 % уточненного плана ввиду экономии на выпуске сувенирной продукции.

Изготовлено 50 наборов сувенирной продукции, каждый из которых включает подарочную сумку «Котлас- сердце Северного трехречья», горшок глиняный, деревянная лодка с традиционным тиснением. Подготовлены буклеты «Котлас-сердце Северного трехречья».

1.4. «Акция «День туризма» – запланированы средства в размере 28,6 тыс. руб.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас». Данное мероприятие профинансировано в размере 28,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Закуплено оборудование для проведения гастрономических мастер-классов (электрическая плитка, металлические формочки для леденцов в виде «котов», кисточки для смазывания форм, одноразовые фартуки, одноразовая посуда, расходные материалы) для детских и семейных групп с целью продвижения туристского символа «Кот Ласковый». В рамках акции «День туризма» 29 сентября 2020 года на базе Центра народного творчества организованы мастер-классы для детской группы.

1.7. «Подготовка, организация и проведение видеотрансляции на тему: «Travel Marketing Conference: продвижение туристических услуг» – запланированы средства в размере 7,0 тыс. руб.

Финансовые средства предусмотрены бюджетом городского округа Архангельской области «Котлас» для МУК «Котласский краеведческий музей». Данное мероприятие профинансировано в размере 17,2 тыс. руб. или 100 % уточненного плана. Приобретен веб-доступ к пакету видео-презентаций по продвижению туристических услуг, включая следующие темы: «Как писать о турах, чтобы читатели бросались собирать чемоданы», «Отстройка от конкурентов с помощью создания преимуществ в сфере индивидуального туризма», «Как понять своего клиента и сделать ему «лакомое» предложение», «Роль фотографий в маркетинге, или Почему одна хорошая фотография продаст ваш тур лучше тысячи слов», «Эффективный лендинг для продвижения туристических услуг», «Упаковка турпродукта в соцсетях: современные тренды и яркая практика», «Возможности контекстной и таргетированной рекламы для тревел-бизнеса», «SEO для сайта в туристической сфере», «Как использовать email-маркетинг для туристической индустрии», «Чат-боты и рассылки в соцсетях для вовлечения потенциальных туристов», «Лояльность за спасибо. Как сделать клиента постоянным», «Как собирать и анализировать обратную связь от пользователей для улучшения продукта», «Как веб-аналитика помогает тревел-индустрии зарабатывать деньги и контролировать расходы?». Презентации используются для проведения семинаров и круглых столов по повышению компетенции представителей туристской индустрии и учреждений отдыха и развлечений г. Котласа.

1.8. «Приобретение информационных табличек на металлической конструкции к фигурам звероящеров в Двинопарке» – запланированы средства в размере 10,2 тыс. руб.

Финансовые средства предусмотрены бюджетом городского округа Архангельской области «Котлас» для МУК «Котласский краеведческий музей». Данное мероприятие профинансировано в размере 10,2 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Приобретены 5 информационных табличек с наименованиями фигур звероящеров в Двинопарке. Установка планируется в первом полугодии                2021 года.

2.1. «Мероприятия по популяризации туристского символа Кот Ласковый» – запланированы средства в размере 21,0 тыс. руб.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас». Данное мероприятие профинансировано в размере 21,0 руб. или 100 % уточненного плана.

Издана детская книжка-раскраска «Кот-пешеход» общим тиражом 300 экземпляров.

2.2. «Реализация мероприятий в рамках Соглашения                                                     о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма» – запланированы средства в размере 35,0 тыс. руб.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас». Данное мероприятие профинансировано в размере 35,0 руб. или 100 % уточненного плана.

Созданы 1 анимационный и 6 видео-роликов по фирменному стилю «Северное трёхречье», в том числе ролик «Котлас – сердце Северного трехречья».

2.3. «Мероприятия по продвижению туристского кластера «Северное трёхречье», внедрению фирменного стиля «Северное трёхречье» – запланированы средства в размере 82,0 тыс. руб.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас». Данное мероприятие профинансировано в размере 82 тыс. руб. или 100 % уточненного плана. В рамках мероприятия изготовлено выставочное оборудование в виде быстровозводимой конструкции под фирменным стилем «Северное трёхречье», которое использовалось на Маргаритинской ярмарке 25-26 сентября 2020 года. Разработана лендинговая Интернет-страница «Северное трёхречье» с туристским разделом по г. Котласу.

Подпрограмма «Котлас Молодежный»

Раздел 1. 1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения «Молодежный Центр».

За 12 месяцев 2020 года кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения «Молодежный Центр» составили 10481,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 10481,6 тыс. руб.).

Раздел 2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в МУ «МЦ». 82,3 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 82,3 тыс. руб.).

Раздел 3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики – 367,1 тыс. руб. или 81,4 % уточненного плана (областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 298,8 тыс. руб.):

- проведение мероприятий на территории Вычегодского административного округа – 77,0 тыс. руб.;

- поддержка деятельности добровольных народных дружин – 88,3 тыс. руб.;

- приобретение конфет для юбиляров-долгожителей – 107,7 тыс. руб.;

- приобретение подарочных наборов для почетных граждан – 10,8 тыс.руб.;

- проведение соревнований по киберспорту – 15,0 тыс. руб.

Раздел 3.2. Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях – 960,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 960,5 тыс. руб, областной бюджет – 631,4 тыс. руб., местный бюджет – 329,1 тыс. руб.).

Средства местного бюджета:

- поддержка деятельности муниципального учреждения «Молодежный Центр» – 287,2 тыс. руб.;

- проведение выездной площадки регионального форума «Поморские дни карьерной навигации» – 19,7 тыс. руб.;

- субсидия, полученная по итогам рейтингового конкурса – 11,9 тыс. руб.

Средства областного бюджета:

- поддержка деятельности муниципального учреждения «Молодежный Центр» – 396,0 тыс. руб.;

- проведение выездной площадки регионального форума «Поморские дни карьерной навигации» – 25,9 тыс. руб.;

- субсидия, полученная по итогам рейтингового конкурса – 157,8 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятий образовался неизрасходованный остаток в сумме 62,0 тыс.руб. (областной бюджет – 51,7 тыс. руб., местный бюджет – 10,3 тыс. руб.), средства возвращены в бюджет городского округа «Котлас» в январе 2021 года.

Раздел 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям.

В 2020 году в бюджете городского округа «Котлас» на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья предусмотрено 3113,1 тыс. руб. (в том числе 1183,8 тыс. руб. – средства местного бюджета, 1391,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 538,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета).

Между Управлением по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2020 № 11710000-1-2020-004.

Свидетельства на приобретение (строительство) жилья выданы трем семьям в марте 2020 года (одной семье – 15 марта 2020 года, одной семье – 16 марта 2020 года, одной семье – 30 марта 2020 года).

За 12 месяцев 2020 года реализовано 3 свидетельства на приобретение (строительство) жилья, израсходовано 3113,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана, в том числе:

1183,8 тыс. руб. – средства местного бюджета,

1391,0 тыс. руб. – средства областного бюджета,

538,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Раздел 5.1. Оплата земельного налога – 34,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 34,5 тыс. руб.).

Раздел 6.1. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время – 1639,0 тыс. руб. или 98,2 % уточненного плана (план – 1668,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 500,0 тыс. руб., местный бюджет – 1168,3 тыс. руб.).

Согласно постановлению администрации МО «Котлас» от 30 апреля 2020 года № 796 «Об утверждении перечня организаций, открывающих рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории МО «Котлас» в 2020 году» (с изм. от 27 июля 2020 года № 1335, от 2 ноября 2020 года № 2092, от 17 декабря 2020 года № 2587) средства распределены следующим образом:

| Наименование учреждения | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Молодежный Центр | 171,4 | 120,0 |
| СОШ № 5 | 169,2 | 502,3 |
| СОШ № 4 им. Гагарина | 56,0 | 131,4 |
| СОШ № 76 | 28,0 | 96,7 |
| СОШ № 7 | нет заявки | 124,8 |
| ОЛ № 3 | 45,8 | 34,6 |
| ЦБС | нет заявки | 39,0 |
| СОШ № 1 | 29,6 | 119,5 |
| Итого: | 500 | 1168,3 |

За 12 месяцев 2021 года трудоустроено 163 подростка.

Раздел 7.1. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников – 397,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 397,4 тыс. руб.):

- установка камер видеонаблюдения на территории, прилегающей к клубу по месту жительства «Эверест» – 40,98 тыс. руб.;

- замена окна в офисе МУ «Молодежный Центр» – 31,4 тыс. руб.;

- замена входной двери в клубе по месту жительства «Юниор» – 40,3 тыс. руб.;

- замена счетчиков учета электроэнергии – 11,55 тыс. руб.;

- приобретение основных средств в рамках реализации социального проекта «ДоброCraft: помогаю осознанно» – 10,0 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов в рамках реализации социального проекта «ДоброCraft: помогаю осознанно» – 36,1 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для организации деятельности клубов по месту жительства и создания на их базах «точек притяжения молодежи» – 227,02 тыс. руб.

Итого по подпрограмме за 12 месяцев 2020 года израсходовано 17007,2 тыс. руб. или 99,4 % от суммы уточненного плана, из них:

средства местного бюджета – 13946,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 2522,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 538,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

По подпрограмме «Управление социальной сферой на территории городского округа «Котлас» уточненный план на 2020 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 33598,1 тыс. рублей. Средства местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» составили 25148,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета 8449,9 тыс. рублей, на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Кассовые расходы за 2020 год по подпрограмме составили 33269,6 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 24896,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 8373,0 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств по подпрограмме за 2020 год составил 99 %.

| И.о. начальника Управления |  | Е.Л. Мысова |
| --- | --- | --- |