ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД

о реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа муниципального образования «Котлас»

на 2014-2022 годы».

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа муниципального образования «Котлас»  на 2014 – 2022 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации МО «Котлас» от 24 октября 2013года № 3327, утратила свое действие на основании постановления администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 28 октября 2020 г. № 2066.  С 01 января 2021 года вступила в действие новая муниципальная программа «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области  «Котлас»  на 2021 – 2025 годы».

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойного функционирования администрации, с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Вычегодского административного округа и повышение уровня жизни его населения.

В рамках реализации мероприятий Программы  за период с 2014 – 2020 годы - запланировано финансовых средств на общую сумму 71496,2  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа «Котлас» - 70939,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Архангельской области – 557,2 тыс. рублей.

в том числе по подпрограммам:

1.«Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области  «Котлас»-38113,5 тыс.руб.

2. «Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Участок благоустройства ВАО»- 20694,8 тыс.руб.

3. «Реализация государственных функций в области национальной экономики»- 435,5 тыс.руб.

4. «Уличное освещение»- 10125,5 тыс.руб.

5. «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений»- 533,8 тыс.руб.

6. «Субсидии МБУ «Участок благоустройства ВАО на иные цели» - 1259,2 тыс.руб.

7. «Организация и содержание мест захоронения» - 183,9 тыс.руб.

8. «Благоустройство д. Слуда»-150,0тыс.руб.

- освоено финансовых средств на общую сумму -67941.9 тыс руб.:

- за счет средств бюджета городского округа «Котлас» - 67643.6 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Архангельской области – 298,3 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий Программы за 2014-2020 годы представлено в таблице № 1.

Таблица № 1 тыс. руб.

| Сроки реализации по годам | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет городского округа «Котлас» | 21253,4 | 18973,9 | 6915,2 | 8054,8 | 5688,6 | 5270,7 | 4782,4 |
| бюджет Архангельской области | 557,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 21810,6 | 18973,9 | 6915,2 | 8054,8 | 5688,6 | 5270,7 | 4782,4 |

Динамика оценки эффективности реализации мероприятий Программы по годам представлен в таблице № 2.

Таблица №2

| Целевые показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ежегодная подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации за отчетный финансовый год. Внедрение программно-целевого планирования | отчет | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто |
| 2.Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета муниципального образования «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период. | отчет | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто |
| 3.Формирование и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд. | отчет | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто |
| 4.Представление годового отчета об исполнении бюджета МО "Котлас" в Финансовое управление МО «Котлас». | отчет | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто | достигнуто |

Глава администрации Вычегодского

административного округа                                                        С.В. Полковников

Румянцева Наталья Дмитриевна

89913811494