## 1 квартал 2012
Отчет о выполнении муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 28.09.2018 № 1931 (в редакции постановлений администрации МО "Котлас" от 16.01.2019 № 83, от 09.04.2020 № 681, от 22.04.2020 № 751, от 15.12.2020 № 2517) за 2020 года
Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы муниципального образования "Котлас" "Благоустройство и охрана окружающей среды МО "Котлас" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 21.06.2010г. № 1235 за 9 месяцев 2012 года
№ п/п, наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | [15 empty] | процент освоения финансовых средств
| всего |  |  |  | бюджет МО "Котлас" |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | федеральный бюджет
| предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответсвии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | от суммы предусмотренной постановлением о программе | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 46833.7 | 26537.6 | 46833.7 | 45230.8 | 5695.3 | 0 | 5695.3 | 4349.8 | 41138.4 | 26537.6 | 41138.4 | 40881 |  |  |  |  | 96.6% | 170.4% | 96.6%
2. Водоотведение | 3896.6 | 1906.8 | 3896.6 | 1985.4 | 3896.6 | 1906.8 | 3896.6 | 1985.4 | [8 empty] | 104.1% | 96.5% | 90.6%
3. Монтаж воздушных линий наружного освещения | 2009.4 | 1250 | 2009.4 | 1993.7 | 2009.4 | 1250 | 2009.4 | 1993.7 | [8 empty] | 99.2% | 159.5% | 99.2%
4. Другие мероприятия по благоустройству | 110 | 0 | 110 | 88.3 | 110 | 0 | 110 | 88.3 | [8 empty] | 80.3% | 0% | 80.3%
5. Улучшение качества окружающей среды
6. Обращение с отходами | 4712.4 | 0 | 4712.4 | 3066.3 | 1228 | 0 | 1228 | 1063.7 | 3484.4 | 0 | 3484.4 | 2002.6 |  |  |  |  | 65.1% | 0% | 65.1%
7. Экологическое воспитание
8. Приобретение специальной техники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства" | 113393.4 | 113809.8 | 113393.4 | 113393.4 | 113393.4 | 113809.8 | 113393.4 | 113393.4 | [8 empty] | 72.5% | 72% | 71.3%
10. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях | 160 | 160 | 160 | 157.8 | 160 | 160 | 160 | 157.8 | [8 empty] | 98.6% | 98.6% | 98.6%
11. Уличное освещение | 24690.4 | 24690.4 | 24690.4 | 21250.1 | 24690.4 | 24690.4 | 24690.4 | 21250.1 | [8 empty] | 86.1% | 86.1% | 86.1%
12. Оплата земельного налога | 4832.5 | 5488.7 | 4832.5 | 4565.4 | 4832.5 | 5488.7 | 4832.5 | 4565.4 | [8 empty] | 94.5% | 83.2% | 94.5%
13. Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
14. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива на территории МО "Котлас" | 133.7 | 106.2 | 133.7 | 129 | 133.7 | 106.2 | 133.7 | 129 | [8 empty] | 90.3% | 90.3% | 90.3%
15. Мероприятия, связанные с вопросами коммунального развития
Итого по программе | 201899.8 | 175077.2 | 201899.8 | 192987.9 | 157277 | 148539.6 | 157277 | 150104.3 | 44622.8 | 26537.6 | 44622.8 | 42883.6 |  |  |  |  | 95.6% | 110.2% | 95.6%
исп. Гардер Ж.В. 5-32-99
Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации ГО "Котлас" | [8 empty] | _______________________ | [7 empty] | Т.В. Лысцева
Согласовано в части бюджетного финансирования:
[9 empty] | _______________________ | [7 empty] | В.В. Милохина