ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму Комитета гражданской

защиты администрации

городского округа «Котлас»

от 08.02.2022 г. № 01-10/____

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

на 2019-2023 годы» за 12 месяцев 2021 года

1. Общие сведения

Цель муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – программа) имеет комплексный характер, она включает в себя:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Котлас»;

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

Для достижения указанных целей каждой из составных частей программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории городского округа «Котлас», проведение мероприятий гражданской обороны;

- укрепление материально-технической базы спасательных учреждений;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

1.2. Целевые показатели и индикаторы Программы на 2021 год:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение рейдов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (распространение памяток);

- обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Финансирование

2.1 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Источниками финансирования программы являются бюджет городского округа «Котлас», областной бюджет.

На 2021 год объемы финансирования программы определены в размере 19688,7 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 19575,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

2.2. Сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы.

Объем финансирования на 2021 год по программе составляет      19688,7 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 19575,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период   18947,4 тыс. рублей (96,2 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 18834,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

3. Отчет о результатах реализации мероприятий программы,

достижения индикаторов и показателей результативности выполнения программы за 12 месяцев 2021 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 12 месяцев 2021 года | за 12 месяцев 2020 года | Увеличение, уменьшение АППГ |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов) | единиц | 35 | 35 | 0 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: проведение рейдов | единиц | 51 | 50 | +1 |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: распространение памяток | шт. | 3500 | 3000 | +500 |
| 4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | чел. | 3210 | 3190 | +20 |

4. Итоги реализации программы за 12 месяцев 2021 года

За 12 месяцев 2021 года на территории городского округа «Котлас»:

-  проведено обследование 35 источников противопожарного водоснабжения, аналогично прошлому году;

- проведен 51 рейд на водных объектах, что на 1 больше, чем за аналогичный период в 2020 году;

- распространено 3500 памяток, что на 500 больше, чем за аналогичный период 2020 года;

- обучено населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 3210 человек, что на 20 человек больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

на 2019-2023 годы»

Объем финансирования на 2021 год составляет – 19688,7 тыс. руб.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 19575,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 18947,4 тыс. рублей (96,2 %).

- бюджет городского округа «Котлас» - 18834,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 669,1 тыс. руб.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 556,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 376,1 тыс. рублей (56,2 %).

- бюджет городского округа «Котлас» - 263,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 69,6 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 53,0 тыс. рублей (76,1 %):

- оплата услуг связи (абонентская связь и интернет ЕДДС городского округа «Котлас») – 53,0 тыс. рублей.

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате сокращения расходов по оплате услуг связи.

2. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

3. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 3,8 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в связи с отсутствием необходимости в приобретении планируемого оборудования в отчетном периоде.

4. Ремонт, техническое обслуживание, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 14,2 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 14,2 тыс. рублей (100 %):

- оплата услуг по изготовлению печатной продукции – 2,0 тыс. рублей;

- оплата услуг по изготовлению информационных табличек – 12,2 тыс. рублей.

6. Повышение устойчивости социально значимых объектов жизнеобеспечения.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

7. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 152,8 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 86,1 тыс. рублей (56,3 %):

- оплата за поставку пиломатериалов – 22,8 тыс. рублей;

- оплата за поставку товаров – 63,3 тыс. рублей.

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате сокращения расходов при заключении контрактов для восполнения муниципального резерва материальных ресурсов.

8. Обеспечение жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 33,2 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 27,3 тыс. рублей (82,2 %):

- оплата услуг по подготовке и передаче гидрометеорологической информации – 27,3 тыс. рублей;

Данная сумма освоена не в полном объёме в связи с экономией, возникшей в результате сокращения расходов при заключении контрактов для обеспечения мероприятий по предупреждению ЧС.

9. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 200,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в связи с отсутствием необходимости использования резервных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Котлас» в 2021 году.

10. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения МО «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 2,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 2,0 тыс. рублей (100,0 %):

- оплата услуг по изготовлению печатной продукции – 2,0 тыс. рублей.

12. Софинансирование мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 128,5 тыс. рублей:

Бюджет городского округа «Котлас» - 15,4 тыс. рублей;

Областной бюджет – 113,1 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 128,5 тыс. рублей (100,0 %):

- приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей – 128,5 тыс. рублей.

13. Оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 65,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 65,0 тыс. рублей (100,0 %):

- выплата единовременной материальной помощи пострадавшим в результате опасного метеорологического явления – 28,0 тыс. рублей;

- выплата единовременной материальной помощи пострадавшим при пожарах – 37,0 тыс. рублей.

II. Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 306,3 тыс. рублей.

- бюджет городского округа «Котлас» - 306,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 92,1 тыс. рублей (30,1 %):

- оплата услуг по изготовлению печатной продукции - 7,4 тыс. рублей;

- поставка оборудования для системы видеонаблюдения – 84,7 тыс. руб.

Данная сумма не освоена в полном объёме в связи с тем, что в 2021 году проведена только закупка оборудования (оборудование не было установлено в связи с погодными условиями (низкой температурой воздуха)). Его установка будет осуществляться в 2022 году.

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(МКУ «Служба спасения»)

Объем финансирования на 2021 год составляет – 18713,3 тыс. рублей.

- бюджет городского округа «Котлас» - 18713,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 18479,2 тыс. рублей (98,7 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 18479,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

И.о. председателя Комитета                                                   А.С. Мордовский