Доклад

о реализации муниципальных программ городского округа Архангельской области «Котлас», подведомственных Отделу внешних и общественных связей

Аппарата администрации городского округа Архангельской области «Котлас»

за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020-2025 годы» израсходованы средства в сумме 53473,3 тыс. рублей (в т.ч. – 3186,2 тыс. рублей из бюджета Архангельской области)

по следующим направлениям:

- Мероприятия по развитию информационной политики -359,6 тыс.руб., в т.ч.:

Опубликование актуальной инф. в периодических изданиях в сумме 342,1 тыс. рублей.

Поддержка официального Интернет-сайта городского округа Архангельской области "Котлас" (услуги Хостинга) в сумме 17,5 тыс. рублей.

- Информационно - технологическое обслуживание программ – 771,4 тыс.руб., в т.ч.:

- оплата информационно - вычислит.работ (услуг) (ООО "Консультант _плюс") – 664,0 тыс. рублей;

- оплата услуг по информ. - технол. сопровождению (ООО "А -Элита") – 16,2 тыс. рублей.

- оплата за предоставление права на использование программного продукта "Web-система СБИС" – 11,5 тыс. рублей

- поставка бухгалтерской системы "Госфинансы" – 79,7 тыс. рублей.

- Расходы на уплату исполнительских сборов, административных штрафов и на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений 3286,5 тыс. рублей в т.ч.:

- оплата исполнительных листов – 716,5 тыс. рублей;

- оплата административных штрафов – 2570,0 тыс. рублей.

- «Предоставление субсидий МАУ городского округа «Котлас» «Информационная компания» на выполнение муниципального задания» в сумме 7998, 2 тыс. рублей, в т.ч.:

- Производство и распространение телепрограмм (работа) – 6359,7 тыс. тыс. рублей;

- Осуществление издательской деятельности (работа) 1462,1 тыс. рублей.

- Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного бюджета 155,2 тыс.рублей из областного

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств местного бюджета 21, 2 тыс. рублей.

- «Предоставление субсидий МАУ городского округа «Котлас» «Информационная компания» на иные цели» в сумме 30,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- Производство и распространение телепрограмм (работа) – 30,2 тыс. рублей на гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

- «Общегосударственные вопросы» - на функционирование местной администрации и высшего должностного лица – 41027,4 тыс. рублей (в т.ч. 3031,0 тыс. рублей из бюджета Архангельской области).

В рамках реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 – 2025 годы» израсходованы средства  в сумме 1957,5  тыс. рублей  по следующим направлениям:

- Предоставление субсидий из бюджета городского округа "Котлас" на оказание финансовой поддержки НКО на конкурсной основе в сумме 1000,0 тыс. рублей.

Список победителей муниципального конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

| Наименование некоммерческой организации | Наименование проекта | Сумма субсидии из бюджета городского округа «Котлас» (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котласская местная (городская) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | «Не стареют душой ветераны» | 300000,00 |
| Местная общественная организация «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов» | «Жизнь в движении» | 195000,00 |
| Архангельская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» | «В некотором царстве, в тифлогосударстве» | 125000,00 |
| Архангельская региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Архангельской области» | «Модернизация участка металлообработки Котласского спортивно-технического клуба» | 120000,00 |
| Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | «Активное долголетие» | 90000,00 |
| Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» | «Юбилейные мероприятия ВОГ» | 70000,00 |
| Местная благотворительная общественная организация «Центр помощи «Право на жизнь» г.Котлас | «Скорая ветеринарная помощь» - проект, направленный на создание условий для оказания ветеринарной помощи бездомным животным | 50000,00 |
| Местная общественная организация «Национально-культурная автономия российских немцев г.Котласа Архангельской области» | «Движение - это жизнь» | 50000,00 |

- «Развитие гражданского общества» в сумме 567,5 тыс. рублей, в том числе:

- «Презентационная, сувенирная продукция городского округа «Котлас», специальная печатная продукция и социальная реклама» - 378,9 тыс. рублей;

- Межмуниципальное сотрудничество:

- (представительские расходы) в сумме 98,7 тыс. рублей.

- (членские взносы) в сумме 89,9 тыс. рублей.

- Расходы на реализацию Положения "О звании "Почетный гражданин городского округа Архангельской области "Котлас" в сумме 375,0 тыс. рублей (25,0 т.р. * 15 чел.)

- Расходы на реализацию Положения о медали городского округа Архангельской области "Котлас" "За особые заслуги" в сумме 15,0 тыс. рубле (5,0 тыс. рублей * 3 чел.)

Руководитель Аппарата                                                                               Е.П. Кермич
администрации 
городского округа «Котлас»

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

«Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020 - 2025 годы» за 2021 год

| № пп | Наименование целевого показателя | Ед. измере- ния | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе (плановое значение) | Достиг- нуто | Отклоне- ние | Оценка в баллах |
| 1. | Количество мероприятий, реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ. | мероприятие | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2. | Количество правовых актов органов местного самоуправления и иных документов и материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-ресурсов. | документ | 730 | 2700 | 1970 | +1 |
| 3. | Количество полученной информации о мнении общественности по всем параметрам деятельности местной власти (письма граждан) | письмо | 2680 | 3600 | 980 | +1 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +2 |

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

«Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020 - 2025 годы»  за 2021 год

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | +2 | Положительная динамика эффективности вызвана ростом количества: - мероприятий реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ (пресс-конференции, участие в городских планерках, заседаниях различных комиссий, оргкомитетов и т.д.); - правовых актов органов местного самоуправления и иных документов и материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-ресурсов; - писем граждан, обратившихся по различным направлениям деятельности администрации МО «Котлас» |

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020 - 2025 годы»

за 2021 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение показателя) |  |  | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N-1-й год | N год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество мероприятий, реализуемых с целью развития деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ. | мероприятие | 25 | 27 | 27 | 29 | 107,4 |
| Количество правовых актов органов местного самоуправления и иных документов и материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-ресурсов. | документ | 680 | 2700 | 2700 | 2700 | 100 |
| Количество полученной информации о мнении общественности по всем параметрам деятельности местной власти (письма граждан) | письмо | 2600 | 3644 | 3644 | 3600 | 98,8 |

* в первый год действия программы не заполняются графы 4 и 5 таблицы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Обеспечение деятельности администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и развитие информационной политики на 2020 - 2025 годы» за 2021 год

Е=(Pf1Pn1+Pf2Pn2+Pf3Pn3+...×PfnPnn)×100%количествопоказателей = (29/29 + 2700/730 + 3600/2680) / 3*100% = 100%

Общая оценка эффективности реализации программы составила 100 %.

Достигнута высокая эффективность реализации программы.

Заведующий Отделом                                                                                 С.Н. Сивачек

внешних и общественных связей

Аппарата администрации

городского округа «Котлас»

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2025 годы» за 2021 год

| № пп | Наименование целевого показателя | Ед. измере- ния | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципаль-ной программе (плановое значение) | Достиг- нуто | Отклоне- ние | Оценка в баллах |
|  | Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения, которым оказана поддержка | мероприятие | 14 | 8 | -6 | -1 |
|  | Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 4000 | 3900 | -100 | -1 |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения | мероприятие | 20 | 17 | -3 | -1 |
|  | Количество мероприятий, проведенных в рамках участия МО «Котлас» в «Союзе городов Северо-Запада России» и в Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области». | мероприятие | 8 | 6 | -2 | -1 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -4 |

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2025 годы» за 2021 год

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | -4 | наличие отрицательной динамики вызвано ограничениями на проведение массовых мероприятий |

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2025 годы» за 2021 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение показателя) |  |  | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предшеству-ющего года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N-1-й год | N год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения, которым оказана поддержка | мероприятие | 12 | 13 | 13 | 8 | 61,5 |
| Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения | мероприятие | 18 | 19 | 19 | 17 | 89,5 |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках участия МО «Котлас» в «Союзе городов Северо-Запада России» и в Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области». | мероприятие | 7 | 7 | 7 | 6 | 85,7 |

* в первый год действия программы не заполняются графы 4 и 5 таблицы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2025 годы» за 2021 год

Е=(Pf1Pn1+Pf2Pn2+Pf3Pn3+...×PfnPnn)×100%количествопоказателей= (8/14 + 3900/4000+17/20+6/8)/4*100% =78,8%

Общая оценка эффективности реализации программы составила 78,8 %. Достигнута нормальная эффективность реализации программы.

Заведующий Отделом                                                                              С.Н. Сивачек

внешних и общественных связей

Аппарата администрации

городского округа «Котлас»