Сведения о соответствии фактических показателей установленным целевым показателям и оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы» за 2020 год

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами

городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы»

за 2020 год

| Наименование целевого показателя Программы | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено 2020 год | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. Внесение в Собрание депутатов городского округа «Котлас» проекта решения о бюджете городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период с документами, предусмотренными бюджетным законодательством | не позднее 10 ноября года, предшествующему очередному финансовому году | 10 ноября 2020 года Вх. № 122 | Выполнено | 0 |
| 2. Принятие решения о бюджете городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период | до 31 декабря года, предшествующему очередному финансовому году | 29 января 2021 года | Не выполнено (негативное отклонение) | -1 |
| 3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Котлас» | до 31 декабря года, предшествующему очередному финансовому году | 02 февраля 2021 года | Не выполнено (негативное отклонение) | -1 |
| 4. Исполнение бюджета городского округа «Котлас» по налоговым и неналоговым доходам | не менее 98 % от плановых назначений | 107,3 % | Выполнено (позитивное отклонение) | 1 |
| 5. Финансирование расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью, за счет собственных средств бюджета городского округа «Котлас» | не менее 94 % от показателей сводной бюджетной росписи | 97,1 % | Выполнено (позитивное отклонение) | 1 |
| 6. Подготовка и проведение заседаний комиссии по легализации заработной платы на территории городского округа «Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет | не менее двух комиссий в квартал | 2 | Не выполнено (негативное отклонение) | -1 |
| 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Котлас» в объеме расходов бюджета городского округа «Котлас» | не более 15 % объема расходов бюджета | 0,28 % | Выполнено (позитивное отклонение) | 1 |
| 8. Формирование и размещение на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Котлас» отчета о результатах деятельности Финансового управления городского округа «Котлас» за отчетный год | до 01 июня года, следующего за отчетным | исх. для размещения от 14.02.2020 № 01-22/152 | Выполнено | 0 |
| 9. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Контрольно-счетную палату городского округа «Котлас» для проведения внешней проверки | не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным | 31 марта 2020г. исх. от 30.03.2020 № 01-26/1486 | Выполнено | 0 |
| 10. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» для рассмотрения в Собрание депутатов городского округа «Котлас» | не позднее 01 мая года, следующего за отчетным | 29 апреля 2020г. исх.№ 01-26/2012 | Выполнено | 0 |
| 11. Количество получателей средств местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений охваченных контролем | не менее 10% | 40,8 % | Выполнено (позитивное отклонение) | 1 |
| 12. Удельный вес налогоплательщиков воспользовавшихся налоговой льготой по земельному налогу в общей численности налогоплательщиков имеющих право на налоговую льготу по земельному налогу | 100 % | 100 % | Выполнено | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | 1 |

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами

городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы» за 2020 год

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение | При реализации программы значения четырех целевых показателей имеют позитивное отклонение от плановых значений целевых показателей |
| Эффективность на уровне | Значение 0 | При реализации программы по пяти целевым показателям выполнены плановые значения целевых показателей |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение | При реализации программы значение по трем целевым показателям имеет негативное отклонение от плановых значений целевых показателей, в т.ч.: - по показателю 2 «Принятие решения о бюджете городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период» не достигнуто значение целевого показателя, в связи с тем, что вопрос о принятии бюджета не был принят, как не набравший установленного количества голосов депутатов Собрания депутатов городского округа «Котлас»; - по показателю 3 «Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Котлас» не достигнуто значение целевого показателя, в связи с тем, что решение о бюджете не было принято до 31 декабря 2020 года; - по показателю 6 «Подготовка и проведение заседаний комиссии по легализации заработной платы на территории городского округа «Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет» не достигнуто значение целевого показателя, в связи с тем, тем, что в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (с изменениями) действовали ограничения в условиях введенного режима повышенной готовности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. |

При реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы» за 2020 год 9 из 12 целевых показателей достигнуты, при этом 4 целевых показателя имеют позитивное отклонение. Таким образом эффективность составляет 75 %, что соответствует достижению нормальной эффективности реализации программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы за 2020 год выполнена путем установления степени достижения ожидаемых результатов из общего количества установленных целевых показателей.

По сравнению с 2019 годом эффективность реализации Программы снизилась. За 2019 год эффективность реализации Программы составляла 100 %, итоговая сводная оценка составляла 8 баллов.

И.о. начальника Финансового

управления городского округа «Котлас»                                        Е.Н. Кувшинова

Корюкаева Елена Борисовна

(818-37)5-15-30