Доклад о ходе реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами

городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы»

за 2020 год

По муниципальной программе городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы» (далее – Программа) за 2020 год кассовые расходы составили 31 314,8 тыс.руб., или 44,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы (уточненный план – 71 161,2 тыс.руб.).

В рамках реализации Программы расходы за 2020 год были произведены по следующим направлениям:

1. По мероприятию «Обеспечение формирования, утверждения, исполнения бюджета городского округа «Котлас» и контроль за его исполнением» расходы составили 22 008,9 тыс. руб. или 99,1 % уточненного плана (план – 22 199,4 тыс.руб.). Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления городского округа «Котлас».

2. По мероприятию «Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств, главным распорядителем по которым является Финансовое управление городского округа «Котлас» направлено 9 305,9 тыс. руб. или 19,0 % от утвержденного годового плана (план – 48 961,8 тыс. руб.), в том числе:

2.1. На выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа «Котлас» и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Котлас», направлено 2 227,9 тыс. руб. или 99,8 % от утвержденного годового плана (план – 2 232,0 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде осуществлялась выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности городского округа «Котлас», и лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа «Котлас», в соответствии со статьей 1 закона Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», и выплаты пенсий за выслугу лет выборным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, в соответствии со статьями 2, 3 закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», статьями 27, 33 Устава городского округа «Котлас», решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Котлас» и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Котлас» от 13.04.2017 № 211-н.

2.2. На расходы на исполнение актов судебных органов и выплат финансовых санкций по обязательствам городского округа «Котлас» за 2020 год направлено 547,2 тыс. руб. или 99,7 % от утвержденного плана (план – 548,8 тыс. руб.)

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы по исполнению актов судебных органов и выплат финансовых санкций по обязательствам городского округа «Котлас».

2.3. На расходы по обслуживанию муниципального долга городского округа «Котлас» направлено 6 530,8 тыс. руб. или 14,1 % от утвержденного годового плана (план – 46 181,0 тыс. руб.)

В рамках данного мероприятия осуществляется реализация мер, направленных на привлечение муниципальных заимствований в пределах допустимой долговой нагрузки на бюджет городского округа «Котлас», с учетом уровня платежеспособности местного бюджета, без увеличения рисков неисполнения долговых обязательств.

В отчетном периоде обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга городского округа «Котлас».

Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Котлас» за 2020 год произведен в соответствии с объемами и сроками, на которые привлекались кредитные средства.

Низкий процент исполнения по мероприятию программы «Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа «Котлас» сложился в связи с проведением активной работы по управлению муниципальным долгом, направленной на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Котлас», в том числе в 2020 году:

1) были расторгнуты муниципальные контракты на привлечение кредитных средств, заключенные в предыдущие годы, с целью перекредитования под более низкие проценты. В результате расторжения муниципальных контрактов высвободились бюджетные ассигнования, поставленные на учет бюджетных обязательств в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в том числе и с учетом неисполненных бюджетных обязательств прошлых лет;

2) заключены новые муниципальные контракты на привлечение кредитных средств по возобновляемым кредитным линиям с более низкими процентными ставками, и позволяющими оперативно управлять муниципальным долгом, а также на привлечение кредитных средств по невозобновляемой кредитной линии, по которой по итогам проведенного аукциона процентная ставка за пользование кредитными средствами была также значительно снижена по сравнению с действовавшими ранее муниципальными контрактами. По заключенным муниципальным контрактам на привлечение кредитных средств в кредитных организациях процентные ставки составляют от 5,957 % до 9,0 %;

3) был привлечен краткосрочный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете местного бюджета по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на сумму 76 943,0 тыс.руб. на 179 дней под 0,1 процента годовых. Таким образом, более «дорогие» по стоимости кредиты кредитных организаций были замещены более «дешевым» бюджетным кредитом.

Расчетная сумма экономии расходов по обслуживанию муниципального долга в 2020 году за периоды замещения кредитов кредитных организаций данными бюджетными кредитами исходя из наименьших ставок по действовавшим муниципальным контрактам с кредитными организациями составила 3 129,0 тыс.руб.

4) осуществлялось использование временно свободных остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Котлас», в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и НАО. Применение данного механизма заимствования позволило покрывать временные кассовые разрывы без привлечения в соответствующих объемах кредитных ресурсов.

2.4. По направлению расходов «Исполнение муниципальных гарантий городского округа «Котлас» без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу» мероприятия на 2020 год не запланированы.

Приложение:

1) Сведения о соответствии фактических показателей установленным целевым показателям и оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Управление муниципальными финансами городского округа «Котлас» на 2014 – 2024 годы» за 2020 год – на 2 листах;

2) Отчет о выполнении Программы за 2020 год – на 1 листе.

И.о. начальника Финансового

управления городского округа «Котлас»                            Е.Б. Корюкаева

Корюкаева Елена Борисовна

(8881837) 5-15-30