ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму Комитета гражданской

защиты администрации городского

округа «Котлас»

от 06.04.2021 г. № 01-10/94

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

за 3 месяца 2021 года

1. Общие сведения

Цель настоящей Программы имеет комплексный характер, она включает в себя:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Котлас»;

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

Для достижения указанных целей каждой из составных частей программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории городского округа «Котлас», проведение мероприятий гражданской обороны;

- укрепление материально-технической базы спасательных учреждений;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

1.2. Целевые показатели и индикаторы Программы на 2021 год:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение рейдов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (распространение памяток);

- обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Финансирование

2.1 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Источником финансирования программы является местный бюджет городского округа «Котлас».

На 2021 год объемы финансирования программы определены в размере 19004,5 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 19004,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

2.2. Сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы.

Объем финансирования на 2021 год по программе составляет      19004,5 тыс. рублей:

- бюджет городского округа «Котлас» - 19004,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период   4554,3 тыс. рублей (23,9 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 4554,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

3. Отчет о результатах реализации мероприятий программы,

достижения индикаторов и показателей результативности выполнения программы за 3 месяца 2021 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 3 месяца 2021 года | за 3 месяца 2020 года | Увеличение, уменьшение АППГ |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов) | единиц | 17 | 20 | -3 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: проведение рейдов | единиц | 2 | 7 | -5 |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: распространение памяток | шт. | 875 | 1000 | -125 |
| 4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | чел. | 752 | 730 | +22 |

4. Итоги реализации программы за 3 месяца 2021 года

За 3 месяца 2021 года на территории городского округа «Котлас»:

-  проведено обследование 17 источников противопожарного водоснабжения, что на 3 меньше, чем за аналогичный период в 2020 году;

- проведено 2 рейда на водных объектах, что на 5 меньше, чем за аналогичный период в 2020 году;

- распространено 875 памяток, что на 125 меньше, чем за аналогичный период в 2020 году;

- обучено населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 752 человека, что на 22 человека больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас»»

Объем финансирования на 2021 год составляет – 19004,5 тыс. руб.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 19004,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 4554,3 тыс. рублей (23,9 %).

- бюджет городского округа «Котлас» - 4554,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

I. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 852,8 тыс. руб.:

- бюджет городского округа «Котлас» - 852,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 17,1 тыс. рублей (2,0 %).

- бюджет городского округа «Котлас» - 17,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 30,0 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 11,1 тыс. рублей (37,0 %):

- оплата услуг связи – 11,1 тыс. рублей.

2. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

3. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 25,8 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

4. Ремонт, техническое обслуживание, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 18,4 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

6. Повышение устойчивости социально значимых объектов жизнеобеспечения.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

7. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 135,3 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

8. Обеспечение жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 423,0 тыс. рублей

Фактически израсходовано – 6,0 тыс. рублей (1,4 %):

- выплата единовременной материальной помощи – 6,0 тыс. рублей.

9. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 200,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

10. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 2,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

12. Софинансирование мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей.

Объем финансирования на 2021 год составляет – 18,3 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

II. Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму, развитие (построение) АПК «Безопасный город» на территории городского округа «Котлас».

Объем финансирования на 2021 год составляет – 65,1 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

III. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(МКУ «Служба спасения»).

Объем финансирования на 2021 год составляет – 18086,6 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 4537,2 тыс. рублей (25,1 %):

- бюджет городского округа «Котлас» - 4537,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Председатель Комитета                                                                А.Н. Никулин