ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму Комитета гражданской

защиты администрации МО «Котлас»

от ___.04.2020 г. № 01-10/____

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования «Котлас»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения муниципального образования «Котлас»

на 2019-2023 годы»

за 3 месяца 2020 года

1. Общие сведения

Цель настоящей Программы имеет комплексный характер, она включает в себя:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Котлас»;

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

Для достижения указанных целей каждой из составных частей программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Котлас», проведение мероприятий гражданской обороны;

- укрепление материально-технической базы спасательных учреждений;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

1.2. Целевые показатели и индикаторы Программы на 2020 год:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение рейдов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (распространение памяток);

- обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Финансирование

2.1 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Источником финансирования программы является местный бюджет МО «Котлас».

На 2020 год объемы финансирования программы определены в размере 16728,3 тыс. рублей:

- бюджет МО «Котлас» - 16728,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

2.2. Сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы.

Объем финансирования на 2020 год по программе составляет      16728,3 тыс. рублей:

- бюджет МО «Котлас» - 16728,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период   4317,3 тыс. рублей (25,8 %):

- бюджет МО «Котлас» - 4317,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

3. Отчет о результатах реализации мероприятий программы,

достижения индикаторов и показателей результативности выполнения программы за 3 месяца 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 3 месяца 2020 года | за 3 месяца 2019 года | Увеличение, уменьшение АППГ |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов) | единиц | 20 | 21 | -1 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: проведение рейдов | единиц | 7 | 1 | +6 |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: распространение памяток | шт. | 1000 | 620 | +380 |
| 4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | чел. | 730 | 742 | -12 |

4. Итоги реализации программы за 3 месяца 2020 года

За 3 месяца 2020 года на территории МО «Котлас»:

-  проведено обследование 20 источников противопожарного водоснабжения, что на 1 меньше, чем за аналогичный период в 2019 году;

- проведено 7 рейдов на водных объектах, что на 6 больше, чем за аналогичный период в 2019 году;

- распространено 1000 памяток, что на 380 больше, чем за аналогичный период в 2019 году;

- обучено населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 730 человек, что на 12 человек меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас»»

Объем финансирования на 2020 год составляет – 16728,3 тыс. руб.:

- бюджет МО «Котлас» - 16728,3 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 4317,3 тыс. рублей (25,8 %).

- бюджет МО «Котлас» - 4317,3 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

I. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 675,6 тыс. руб.:

- бюджет МО «Котлас» - 675,6 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 11,3 тыс. рублей (1,7 %).

- бюджет МО «Котлас» - 11,3 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы МО «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 30,0 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 7,6 тыс. рублей (25,3 %):

- оплата услуг связи (интернет ЕДДС МО «Котлас») – 7,6 тыс. рублей.

2. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

3. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения МО «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 22,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 3,7 тыс. рублей (16,8 %):

- оплата услуг связи (телефон на запасном пункте управления Главы МО «Котлас») – 3,7 тыс. рублей.

4. Ремонт, техническое обслуживание, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 20,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

6. Повышение устойчивости объектов жизнеобеспечения.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

7. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

8. Обеспечение жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 403,6 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

9. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 200,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

10. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения МО «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Котлас».

Объем финансирования на 2020 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

II. Мероприятия по профилактике правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму.

Объем финансирования на 2020 год составляет – 41,6 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 2,8 тыс. рублей (6,7 %):

- обслуживание камеры в Двино-парке – 2,8 тыс. рублей.

III. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(МКУ «Служба спасения МО «Котлас»)

Объем финансирования на 2020 год составляет – 16011,1 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 4303,2 тыс. рублей (26,9 %):

- бюджет МО «Котлас» - 4303,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Председатель Комитета гражданской

защиты администрации МО «Котлас»                                Э.Ю. Ярыгин