ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму Комитета гражданской

защиты администрации МО «Котлас»

от ___.01.2020 г. № 01-10/____

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования «Котлас»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения муниципального образования «Котлас»

на 2019-2023 годы»

за 12 месяцев 2019 года

1. Общие сведения

Цель настоящей Программы имеет комплексный характер, она включает в себя:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Котлас»;

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

Для достижения указанных целей каждой из составных частей программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Котлас», проведение мероприятий гражданской обороны;

- укрепление материально-технической базы спасательных учреждений;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.

1.2. Целевые показатели и индикаторы Программы на 2019 год:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение рейдов);

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (распространение памяток);

- обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Финансирование

2.1 Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Источником финансирования программы является местный бюджет МО «Котлас».

На 2019 год объемы финансирования программы определены в размере 16681,8 тыс. рублей:

- бюджет МО «Котлас» - 16681,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

2.2. Сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы.

Объем финансирования на 2019 год по программе составляет      16681,8 тыс. рублей:

- бюджет МО «Котлас» - 16681,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период   15479,9 тыс. рублей (92,8 %):

- бюджет МО «Котлас» - 15479,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

3. Отчет о результатах реализации мероприятий программы,

достижения индикаторов и показателей результативности выполнения программы за 12 месяцев 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 12 месяцев 2019 года | за 12 месяцев 2018 года | Увеличение, уменьшение АППГ |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (мониторинг состояния пожарных водоёмов и пожарных гидрантов) | единиц | 35 | 35 | 0 |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: проведение рейдов | единиц | 49 | 48 | +1 |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах: распространение памяток | шт. | 2500 | 2000 | +500 |
| 4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | чел. | 3170 | 6788 | -3618 |

4. Итоги реализации программы за 12 месяцев 2019 года

За 12 месяцев 2019 года на территории МО «Котлас»:

-  проведено обследование 35 источников противопожарного водоснабжения, что равно аналогичному периоду в 2018 году;

- проведено 49 рейдов на водных объектах, что на 1 больше, чем за аналогичный период в 2018 году;

- распространено 2500 памяток, что на 500 больше, чем за аналогичный период в 2018 году;

- обучено населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 3170 человек, что на 3618 человек меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого (стабильного)

функционирования объектов жизнедеятельности МО «Котлас»»

Объем финансирования на 2019 год составляет – 16681,8 тыс. руб.:

- бюджет МО «Котлас» - 16681,8 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 15479,9 тыс. рублей (92,8 %).

- бюджет МО «Котлас» - 15479,9 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

I. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 834,5 тыс. руб.:

- бюджет МО «Котлас» - 834,5 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 582,5 тыс. рублей (69,8 %).

- бюджет МО «Котлас» - 582,5 тыс. рублей

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы МО «Котлас».

Объем финансирования на 2019 год составляет – 92,7 тыс. руб.

Фактически израсходовано – 87,7 тыс. рублей (94,6 %):

- оплата услуг связи (интернет ЕДДС МО «Котлас») – 27,7 тыс. рублей;

- приобретение кондиционера, смартфона, коммутатора для ЕДДС – 60,0 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в полной мере в связи с экономией, возникшей из-за сокращения расходов по оплате услуг интернета, а также в связи с экономией, возникшей при осуществлении процедуры закупки оборудования в ЕДДС.

2. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей:

3. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения МО «Котлас».

Объем финансирования на 2019 год составляет – 24,9 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 18,8 тыс. рублей (75,5 %):

- оплата услуг связи (телефон на запасном пункте управления Главы МО «Котлас») – 12,2 тыс. рублей;

- приобретение светоотражающих жилетов – 6,6 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в полной мере в связи с экономией, возникшей из-за сокращения расходов по оплате услуг связи.

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Котлас».

Объем финансирования на 2019 год составляет – 65,5 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 65,5 тыс. рублей (100,0 %):

- приобретение пиломатериала обрезного – 50,0 тыс. рублей;

- проведение экспертизы закупки – 5,0 тыс. рублей;

- изготовление информационных табличек – 10,5 тыс. рублей.

5. Повышение устойчивости объектов жизнеобеспечения.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

6. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 85,6 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 81,9 тыс. рублей (95,7 %):

- поставка хоз. товаров (мыло, предметы личной гигиены) - 6,8 тыс. рублей;

- приобретение постельных принадлежностей и текстильных изделий – 28,2 тыс. рублей;

- приобретение матрасов – 22,2 тыс. рублей;

- приобретение подушек – 8,5 тыс. рублей;

- приобретение инвентаря – 16,2 тыс. рублей.

7. Создание финансового резерва для жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 89,1 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 52,0 тыс. рублей. (58,4 %):

- оказание единовременной помощи населению, пострадавшему при пожарах – 52,0 тыс. руб.

Данная сумма не освоена в полной мере в связи с меньшим процентом фактического количества пожаров на территории МО «Котлас» в 2019 году по отношению к запланированной сумме бюджетных средств.

8.	Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 200,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций и на территории МО «Котлас» в 2019 году.

9. Ремонт, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 0,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

10. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения МО «Котлас».

Объем финансирования на 2019 год составляет – 276,7 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 276,6 тыс. рублей (99,9 %):

- приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования – 276,6 тыс. рублей.

II. Мероприятия по профилактике правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму.

Объем финансирования на 2019 год составляет – 126,9 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 108,9 тыс. рублей (85,8 %):

- обслуживание камеры в Двино-парке – 20,7 тыс. рублей;

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в сквер «Советов»  – 85,0 тыс. рублей;

- замена аккумуляторной батареи – 3,2 тыс. рублей.

Данная сумма не освоена в полной мере в связи с экономией, возникшей в результате заключения договоров на обслуживание телематической связи на наименьший период.

III. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(МКУ «Служба спасения МО «Котлас»)

Объем финансирования на 2019 год составляет – 15720,4 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 14788,5 тыс. рублей (94,1 %):

- бюджет МО «Котлас» - 14788,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

И.о. председателя Комитета гражданской

защиты администрации МО «Котлас»                                А.С. Мордовский