ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

городского округа

Архангельской области

«Котлас»

от 11 ноября 2020 г. № 2151

Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и

тепловых сетей в городском округе Архангельской области «Котлас» на 2021 год

| №п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник тепловой энергии, (адрес, температурный график) | Тепловые сети | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 1, (г. Котлас, ул. Ушинского, 30; 110ºС – 60 ºС) | Тепловые сети | 14.06.2021- 27.06.2021 |
| 2. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 2, (г.Котлас, ул. Урицкого, 19; 95ºС – 70 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года -06.09.2021 |
| 3. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 3, (г. Котлас, ул. Ленина, 86 Б; 110ºС – 60 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года – 13.06.2021; 28.06.2021-06.09.2021 |
| 4. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 5, (г. Котлас, ул. Гастелло, 19; 95ºС –70ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года -06.09.2021 |
| 5. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 6, (г. Котлас, ул. Виноградова, 20 А; 110ºС – 70 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года - 06.09.2021 |
| 6. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 8, (г. Котлас, ул. Суворова, 11а; 110ºС – 60 ºС) | Тепловые сети | 02.08.2021 – 15.08.2021 |
| 7. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 9, (г. Котлас, ул. Володарского, 107 А; 95ºС – 70ºС) | Тепловые сети | 28.06.2021 – 11.07.2021 |
| 8. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 10, (г. Котлас, ул. Нефтебаза, 12 А; 95ºС – 70 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года – 06.09.2021 |
| 9. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 11, (г. Котлас, ул. Конституции, 16 В; 95ºС – 70ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года – 06.09.2021 |
| 10. | ООО «ОК и ТС» | Котельная № 12, (г. Котлас, ул. Мартемьяновская, 29 кор. 3; 95ºС - 70 ºС) | Тепловые сети | 02.08.2021-15.08.2021 |
| 11. | ООО «ОК и ТС» | Котельная р-н ДОК (г. Котлас, ул. Ульяны Громовой, 5-г; 95 ºС - 70 ºС) | Тепловые сети | 05.07.2021- 18.07.2021 |
| 12. | ООО «ОК и ТС» | ЦТП № 1, (г. Котлас, пр. Мира, 29 В) | Тепловые сети | 14.06.2021- 27.06.2021 |
| 13. | ООО «ОК и ТС» | ЦТП № 2, (г. Котлас, пр. Мира, 29 Г) | Тепловые сети | 14.06.2021- 27.06.2021 |
| 14. | ООО «ОК и ТС» | ЦТП № 3, (г. Котлас, пр. Мира, 28 А) | Тепловые сети | 14.06.2021- 27.06.2021 |
| 15. | ООО «ОК и ТС» | ЦТП № 4 (г. Котлас, ул. Серафимовича, 39 А) | Тепловые сети | 14.06.2021- 27.06.2021 |
| 16. | ООО «ОК и ТС» | ЦТП (г. Котлас, проезд. Бочага, 8 Б) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года -06.09.2021 |
| 17. | ООО «ОК и ТС» | ЦТП №7(г. Котлас, ул. Герцена, 39) | Тепловые сети | 02.08.2021 – 15.08.2021 |
| 18. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | Котельная № 1, (пос. Вычегодский, ул. 8-е Марта 13 А; 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года – 06.09.2021 |
| 19. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | Котельная № 2, (пос. Вычегодский, ул. Энгельса, 60 А; 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года - 06.09.2021 |
| 20. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | Котельная № 3, (пос. Вычегодский, ул. Гагарина, 12 Б; 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | 28.06.2021 – 11.07.2021 |
| 21. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | Котельная № 4, (пос. Вычегодский, ул. Матросова, 16; 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | 12.07.2021 – 25.07.2021 |
| 22. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | ЦТП № 1 (пос. Вычегодский, ул. Матросова, 16; 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | 12.07.2021 – 25.07.2021 |
| 23. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | ЦТП № 2 (пос. Вычегодский, ул. Ульянова, 6 Б; 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | 12.07.2021 – 25.07.2021 |
| 24. | ООО «ОК и ТС», пос. Вычегодский» | ЦТП № 3 (пос. Вычегодский, ул. Ленина, 64 а, 95ºС -70ºС) | Тепловые сети | 28.06.2021 – 11.07.2021 |
| 25. | Сольвычегодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» | Котельная, (г. Котлас, ул. Куйбышева, 2 А; 130ºС -70 ºС), ЦТП (95ºС -70ºС) | Тепловые сети | 05.07.2021- 18.07.2021 |
| 26. | ООО «СТВ» | Котельная, (г. Котлас, пер. Воровского, 8; 95 ºС - 70 ºС) | - | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года - 06.09.2021 |
| 27. | ИП Рукаванов О.А. | Котельная, (г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии; 95 ºС - 70 ºС) | - | 19.07.2021-01.08.2021 |
| 28. | ООО «ГАЗ-ИНВЕСТ» | Блочно-модульная теплогенераторная (Котлас, ул. Бор, 6; 80 ºС - 60 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года - 06.09.2021 |
| 29. | ООО «ГАЗ-ИНВЕСТ» | Блочно-модульная транспортабельная котельная, расположенная по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, в 35 м севернее жилого дома № 159 по ул. Ленина (80 ºС - 60 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года - 06.09.2021 |
| 30. | ООО «ГАЗ-ИНВЕСТ» | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, г.Котлас, Лимендское шоссе (между домами 3 и 5; 80 ºС - 60 ºС) | Тепловые сети | дата окончания отопительного периода 2020/2021 года - 06.09.2021 |