ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении инвестиционной программы

«Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения

на 2014 – 2017 годы» за 2017 г.

Инвестиционная программа МП «Горводоканал» «Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2017 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях повышения энергетической эффективности, сокращения объемов неучтенного расхода и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципального образования «Котлас» в соответствии с Генеральным планом городского округа «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 18 сентября 2014 г. № 66-н.

Программа утверждена распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 18 декабря 2013 г. № 570-р (в ред. Постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 15 декабря 2015 г. № 230-п).

Источники финансирования Программы:

1). Средства предприятия (инвестиционная составляющая в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения) – 21591,0 тыс. руб., в том числе:

- водоснабжение – 13075,0 тыс. руб.;

- водоотведение – 8516,0 тыс. руб.

2). Средства предприятия – плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – 15890,89 тыс. руб., в том числе:

- водоснабжение – 8035,17 тыс. руб.;

- водоотведение – 7855,72 тыс. руб.

1. План технических мероприятий Программы в сфере водоснабжения и водоотведения, реализуемых за счет инвестиционной составляющей в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения

1.1. План технических мероприятий в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого |
|  | Установка ПЧ на насосной станции 1-го подъема ДОК | 1 951 | - | - | 1 951 |
|  | Установка ПЧ на насосной станции 1-го подъема городского водозабора | - | 4 274 | - | 4 274 |
|  | Установка ПЧ на насосной станции 2-го подъема ФОС | - | 170 | 3 976 | 4 146 |
|  | Монтаж приборов учета воды на насосных станциях 2-го подъема ОСВ | 2 704 | - | - | 2 704 |
| ВСЕГО |  | 4 665 | 4 444 | 3 976 | 13 075 |

1.2. План технических мероприятий Программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого |
|  | Автоматизация КНС № 1 | 1 517 | - | - | 1 517 |
|  | Автоматизация КНС № 2 | 1 742 | - | - | 1 742 |
|  | Автоматизация КНС № 4 | 1 688 | - | - | 1 688 |
|  | Автоматизация КНС № 6 | - | 1 579 | - | 1 579 |
|  | Автоматизация КНС речного вокзала | - | 1282,4 | 0,6 | 1 283 |
|  | Диспетчеризация канализационных насосных станций | - | 706,7 | 0,3 | 707 |
| ВСЕГО |  | 4 947 | 3568,1 | 0,9 | 8 516 |

Завершение работ по выполнению МП «Горводоканал» плана технических мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой на период 2014 – 2016 годы, в случае изыскания финансовых возможностей планируется до конца 2017 года.

2. План технических мероприятий Программы в сфере водоснабжения и водоотведения, реализуемых за счет платы за подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

2.1. План технических мероприятий в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | Итого |  |
| 2.1.1. В части тарифа за подключаемую нагрузку |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99) | 688,54 |  |  | 688,54 |
| 2. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21) | 317,8 |  |  | 317,8 |
| 3. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12) | 487,29 |  |  | 487,29 |
| 4. | Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Арника") | 508,47 |  |  | 508,47 |
| 5. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии 6а к школе № 7) | 222,46 |  |  | 222,46 |
| 6. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а) |  | 275,42 |  | 275,42 |
| 7. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11) |  | 275,41 |  | 275,41 |
| 8. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11) |  | 201,26 |  | 201,26 |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского) |  | 148,29 |  | 148,29 |
| 10. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции) |  | 1610,17 |  | 1610,17 |
| Итого |  | 2224,56 | 2510,55 |  | 4735,11 |
| 2.1.2. В части тарифа за протяженность |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,335 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | 1322,95 |  |  | 1322,95 |
| 12. | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения |  | 1977,11 |  | 1977,11 |
| Итого |  | 1322,95 | 1977,11 |  | 3300,06 |
| ВСЕГО за счет платы за подключение |  | 3547,51 | 4487,66 |  | 8035,17 |

2.2. План технических мероприятий в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | Итого |  |
| 2.1.1. В части тарифа за подключаемую нагрузку |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | 2245,76 | 2245,77 |  | 4491,53 |
| Итого |  | 2245,76 | 2245,77 |  | 4491,53 |
| 2.1.2. В части тарифа за протяженность |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,345 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | 1363,99 |  |  | 1363,99 |
| 3. | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,480 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения |  | 2000,2 |  | 2000,2 |
| Итого |  | 1363,99 | 2000,2 |  | 3364,19 |
| ВСЕГО за счет платы за подключение |  | 3609,75 | 4245,97 |  | 7855,72 |

МП «Горводоканал» в целях реализации в 2014 г. плана технических мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой «Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2017 годы» проведены конкурентные процедуры способом «Запроса предложений», по результатам которых заключены следующие договоры:

1. Договор с ООО «Эконом Энерго-К» г. Котлас № 02/05-14 от 26.05.2014 г. на поставку, монтаж и пусконаладку в общей сумме 1339,4 тыс. руб., в т.ч.:

1.1. По водоснабжению:

- установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК в сумме – 305,8 тыс. руб.;

1.2. По водоотведению:

- автоматизация КНС № 1, № 2, № 4 в сумме – 1033,6 тыс. руб.

2. Договор с ООО «Комплект-Сервис» г. Самара № 27/10-14 от 08.10.2014 г. в сумме 518,9 тыс. руб. на поставку запорной арматуры в целях реализации технического мероприятия в сфере водоснабжения – установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК.

2. Договор подряда от 08.06.2015 № 08/06/2015/ЮЮ с ООО «Ваш мастер» на строительство подземной камеры под установку приборов учета воды для насосных станций второго подъема очистных сооружений водопровода на общую сумму 177,4 тыс. руб.

Фактическое выполнение плана технических мероприятий за счет инвестиционной составляющей в тарифах.

1. Водоснабжение – 1098,6578 тыс. руб. без НДС, в том числе:

1.1. Установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК на общую сумму 745,56 тыс. руб., в том числе:

- поставка, монтаж и пусконаладка ПЧ по договору с ООО"ЭкономЭнерго-К" № 02/05-14 от 26.05.2014 – 305,831 тыс. руб.;

- приобретение задвижек 31ч917бр ДУ300/250 с электроприводом ПП-б-03-23850 с КОФ ГОСТ 12820-80 по договору с ООО"Комплект-Сервис" № 27/10-14 от 08.10.2014 – 359,099 тыс. руб.;

- приобретение клапанов обратных 19ч24бр Ду300 РУ16с КОФ по Гост 12820-80по договору с ООО "Комплект-Сервис" № 27/10-14 от 08.10.2014 – 80,63 тыс. руб.

1.2. Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема ОСВ на общую сумму 353,0978 тыс. руб., в том числе:

- строительство подземной камеры под установку приборов учета воды для насосных станций второго подъема очистных сооружений водопровода по договору подряда от 08.06.2015 № 08/06/2015/ЮЮ с ООО «Ваш мастер» – 177,439 тыс. руб.

- ООО «НПФ СИГНУР» г. Москва - приобретение трех расходомеров АКРОН-01 с блоком RS-485 и дополнительного оборудования на общую сумму 142,65 тыс. руб.

- приобретение прочих материалов и услуг на сумму 33,0088 тыс. руб.

2. Водоотведение – 1044,882 тыс. руб., в том числе:

Автоматизация КНС № 1.

- поставка двух преобразователей частоты ES025-04-0600F (14025037F794 - 795) по договору с ООО «ЭкономЭнерго-К»  – 413,4164 тыс. руб.;

Автоматизация КНС № 2.

- поставка пульта дистанционного управления ПЧ на КНС № 2, пусконаладочные работы по договору с ООО "Комплект-Сервис"№ 02/11-14 от 07.11.14. – 11,341 тыс. руб.,

- поставка преобразователя частоты ES025-04-0600F (14025037F793) по договору с ООО «ЭкономЭнерго-К» – 206,7082 тыс. руб.

Автоматизация КНС № 4.

Поставка двух преобразователей частоты ES025-04-0600F (14025037F813 - 814) по договору с «ЭкономЭнерго-К» – 413,4164 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день МП «Горводоканал» на 100 % завершены работы по выполнению плана технических мероприятий, предусмотренного Программой на 2014 год.

Информация о ходе реализации Программы приведена в Приложении.

Задержка сроков выполнения инвестиционной программы связана с ухудшением экономической ситуации в стране, значительным отклонением прогнозных индексов цен, применяемых при формировании тарифов, а также сложным финансовым положением МП «Горводоканал» (необходимостью погашения просроченной кредиторской задолженности и выполнением мирового соглашения, заключенного с кредиторами).

Недостаточность предельных индексов и индексов роста тарифов, дефицит тарифных источников не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, выполнение в полной мере производственной и инвестиционной программ.

Завершение работ по выполнению МП «Горводоканал» плана технических мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой на период 2014 – 2016 годы, в случае изыскания финансовых возможностей планируется до конца 2017 года.

Фактическое выполнение плана технических мероприятий за счет платы за подключение.

1. Водоснабжение.

1.1. Планом технических мероприятий в сфере водоснабжения предусмотрено выполнение работ (в части тарифа за подключаемую нагрузку) по модернизации сетей водоснабжения на общую сумму – 4735,11 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 2224,56 тыс. руб., на 2017 год – 2510,55 тыс. руб.

Фактическая оплата за оказанные услуги по подключению (в части тарифа за подключаемую нагрузку) в соответствии с заключенными договорами составила: за 2016 год – 75,4115 тыс. руб.; за 12 месяцев 2017 г. – 200,88340 тыс. руб. Всего на общую сумму – 276,2949 тыс. руб.

Фактически освоено средств – 0,0 тыс. руб.

1.2. Планом технических мероприятий в сфере водоснабжения предусмотрено выполнение работ (в части тарифа за протяженность) по строительству участков водопроводных сетей общей протяженностью в 2016 году – 0,335 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно), в 2017 году – 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения на общую сумму – 3300,06 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 1322,95 тыс. руб., на 2017 год – 1977,11 тыс. руб.

Фактическая оплата за оказанные услуги по подключению (в части тарифа за протяженность) в соответствии с заключенными договорами составила: за 2016 год – 0,0 тыс. руб.; за 12 месяцев 2017 г. – 116,54552 тыс. руб. Всего на общую сумму – 116,54552 тыс. руб.

Фактически построено сетей водоснабжения:

- за 2016 год – 0,0 км. на общую сумму – 0,0 тыс. руб.

- за 12 месяцев 2017 г. – 0,028 км. на общую сумму 116,54552 тыс. руб.

2. Водоотведение.

2.1. Планом технических мероприятий в сфере водоотведения предусмотрено выполнение работ (в части тарифа за подключаемую нагрузку) по модернизации сетей водоотведения на общую сумму – 4491,53 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 2245,76 тыс. руб., на 2017 год – 2245,77 тыс. руб.

Фактическая оплата за оказанные услуги по подключению (в части тарифа за подключаемую нагрузку) в соответствии с заключенными договорами составила: за 2016 год – 17,37842 тыс. руб.; за 12 месяцев 2017 г. – 260,8320 тыс. руб. Всего на общую сумму – 278,21042 тыс. руб.

Фактически освоено средств – 0,0 тыс. руб.

2.2. Планом технических мероприятий в сфере водоотведения предусмотрено выполнение работ (в части тарифа за протяженность) по строительству участков канализационных сетей общей протяженностью в 2016 году – 0,345 км. (диаметр трубопровода до 160 мм включительно), в 2017 году – 0,480 км. (диаметр трубопровода до 160 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения на общую сумму – 3364,19 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 1363,995 тыс. руб., на 2017 год – 2000,2 тыс. руб.

Фактическая оплата за оказанные услуги по подключению (в части тарифа за протяженность) в соответствии с заключенными договорами составила: за 2016 год – 85,00219 тыс. руб.; за 12 месяцев 2017 г. – 62,50635 тыс. руб. Всего на общую сумму – 147,50854 тыс. руб.

Фактически построено сетей водоотведения:

- за 2016 год – 0,0215 км. на общую сумму – 85,00219 тыс. руб.

- за 12 месяцев 2017 г. – 0,015 км. на общую сумму 147,50854 тыс. руб.

3. Общая стоимость технических мероприятий предусмотренных инвестиционной программой за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения за весь период составляет – 15890,89 тыс. руб., в том числе:

- по водоснабжению – 8035,17 тыс. руб.;

- по водоотведению – 7855,72 тыс. руб.

3.1. Сумма фактических поступлений на реализацию технических мероприятий за счет платы за подключение за весь период составила – 812,31938 тыс. руб. в том числе:

- по водоснабжению – 392,84042 тыс. руб.;

- по водоотведению – 425,71896 тыс. руб.;

Сумма освоенных денежных средств за счет платы за подключение (в части тарифа за протяженность) за весь период составила – 264,05406 тыс. руб., в том числе:

- по водоснабжению – 116,54552 тыс. руб.;

- по водоотведению – 147,50854 тыс. руб.

Сумма освоенных денежных средств за счет платы за подключение (в части тарифа за подключаемую нагрузку) за весь период составила – 0,0 тыс. руб.

Остаток неосвоенных средств от платы за подключение (в части тарифа за подключаемую нагрузку) за весь период составил – 548,26532 тыс. руб., в том числе:

- по водоснабжению – 276,2949 тыс. руб.;

- по водоотведению – 278,21042 тыс. руб.

Задержка сроков реализации технических мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения связана с ухудшением экономической ситуации в стране, снижением деловой активности и темпов роста в строительной отрасли. Что явилось следствием отсутствия заявок в МП «Горводоканал» на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, запланированных в соответствии с утвержденным планом застройки и техническими условиями, выданными администрацией МО «Котлас».

Директор МП «Горводоканал»		   			 А.В. Ерофеевский

Горынцев Александр Леонидович,

(81837) 2-01-30