## Пояснения
Ежеквартально необходимо представлять формы №: 8.1, 8.2, 8.3
Годовой отчет состоит из форм №: 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3
Отчетные формы необходимо направлять с сопроводительным письмом в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО.
К отчету необходимо прикладывать следующие документы:
1. Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятия (договоры подряда, формы КС-2, КС-3, счета-фактуры и т.п.)
Исходная информация в отчетных формах (наименование мероприятий, плановые объемы финансирования, значения показателей надежности и энергетической эффективности, сроки выполнения этапов реализации мероприятий инвестиционной программы) должна быть идентична утвержденной инвестиционной программе.
Отчетные формы заполняются с нарастающим итогом.
В форме № 8.1 при предоставлении отчета за первый квартал, необходимо сразу указывать плановые значения объемов средств, планируемых направить на финансирование мероприятий инвестиционной программы на текущий год, по каждому кварталу.
Форма № 8.2 заполняется в соответствии с утвержденным финансовым планом инвестиционной программы. Данные должны корреспондироваться со справкой о финансировании инвестиционной программы, предоставляемой в агентство по тарифам и ценам Архангельской области
К форме № 8.3 необходимо выполнить пояснительную записку
Предварительно отчетные формы можно направлять Поздеевой О.А. на адрес электронной почты: pozdeeva@aoresc.ru, тел. 8182-494149

## ИП ГВК 2014-16 на 01.01.2018
Информация о ходе реализации инвестиционной программы МП "Горводоканал" "Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2017 годы" (в ред. постановления Мин. Тэк и ЖКХ от 15.12.2015 № 230-п) по состоянию на 01.01.2018 г.
1. Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы тыс. руб. без НДС
Подгруппа к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | [9 empty] | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
Раздел 1.1. За счет инвестиционной составляющей в тарифах, в том числе: | [9 empty] | 21591 | 9602 | 8012.1 | 3976.9 | 0
- водоснабжение | [9 empty] | 13075 | 4655 | 4444 | 3976 | 0
- водоотведение | [9 empty] | 8516 | 4947 | 3568.1 | 0.9 | 0
Раздел 1.2. За счет платы за подключение, в том числе: | [9 empty] | 15890.8928 | 0 | 0 | 7157.26 | 8733.6328
- водоснабжение | [9 empty] | 8035.174 | 0 | 0 | 3547.5142 | 4487.6598
- водоотведение | [9 empty] | 7855.7188 | 0 | 0 | 3609.7458 | 4245.973
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [9 empty] | 37481.8928 | 9602 | 8012.1 | 11134.16 | 8733.6328
1.1. Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. без НДС
Всего |  |  | в том числе
|  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
Объем реализации услуг | Сумма, тыс. руб. |  | Объем реализации услуг | Размер инв. составл. в тарифе | Сумма, тыс. руб. | Объем реализации услуг | Размер инв. составл. в тарифе | Сумма, тыс. руб. | Объем реализации услуг | Размер инв. составл. в тарифе | Сумма, тыс. руб. | Объем реализации услуг | Размер инв. составл. в тарифе | Сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
12114 | 13075 |  | 4038 | 1.1528 | 4655 | 4038 | 1.1005 | 4444 | 4038 | 0.98465 | 3976 |  | 0 | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
10860 | 8516 |  | 3620 | 1.3666 | 4947 | 3620 | 0.98566 | 3568.1 | 3620 | 0.00024862 | 0.9 |  | 0 | 0
ВСЕГО ПО разделу 1.1 | 21591 |  |  |  | 9602 |  |  | 8012.1 |  |  | 3976.9 |  |  | 0
1.2. Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы за счет платы за подключение, тыс. руб. без НДС
Плата за подключение |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (в части тарифа за подключаемую нагрузку) | Сумма, тыс. руб. |  | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф за подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб. | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф за подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб. | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф на подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб. | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф за подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб.
| 4735.1073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.225 | 3.209 | 2224.559 | 782.346 | 3.209 | 2510.5483
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (в части тарифа за протяженность сети) | Сумма, тыс. руб. |  | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб. | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб. | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб. | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб.
| 3300.0567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 3949.09 | 1322.9452 | 0.475 | 4162.34 | 1977.1115
ИТОГО | 8035.164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3547.5142 |  |  | 4487.6598
ВОДООТВЕДЕНИЕ (в части тарифа за подключаемую нагрузку) | Сумма, тыс. руб. |  | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф за подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб. | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф за подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб. | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф на подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб. | Плановая подключаемая нагрузка ОКС, м³ в сутки | Тариф за подключемую нагрузку ОКС, тыс. руб./м³ в сутки | Сумма , тыс. руб.
| 4491.527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.794 | 3.12 | 2245.7573 | 719.798 | 3.12 | 2245.7698
ВОДООТВЕДЕНИЕ (в части тарифа за протяженность сети) | Сумма, тыс. руб. |  | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб. | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб. | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб. | Плановая протяженность строительства сети, км | Тариф за протяженность тыс. руб./км | Сумма , тыс. руб.
| 3364.1917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 3953.59 | 1363.9886 | 0.48 | 4167.09 | 2000.2032
ИТОГО | 7855.7188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3609.7458 |  |  | 4245.973
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1.2 | 15890.8828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7157.26 |  |  | 8733.6328
2. Информация о плановых технических мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Перечень технических мероприятий | [9 empty] | Стоимость работ
[10 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (в части инвестиционной составляющей в тарифе)
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК | [9 empty] | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1951
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема городского водозабора | [9 empty] | 0 | 4274 | 0 | 0 | 4274
Установка ПЧ на насосной станции второго подъема ФОС | [9 empty] | 0 | 170 | 3976 | 0 | 4146
Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема | [9 empty] | 2704 | 0 | 0 | 0 | 2704
Итого по водоснабжению (раздел 2.1.) | [9 empty] | 4655 | 4444 | 3976 | 0 | 13075
2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (в части платы за подключение - тариф за подключаемую нагрузку)
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99) | [11 empty] | 688.54 |  | 688.54
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21) | [11 empty] | 317.8 |  | 317.8
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12) | [11 empty] | 487.29 |  | 487.29
Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Арника") | [11 empty] | 508.47 |  | 508.47
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии 6а к школе № 7) | [11 empty] | 222.46 |  | 222.46
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а) | [12 empty] | 275.42 | 275.42
Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11) | [12 empty] | 275.41 | 275.41
Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11) | [12 empty] | 201.26 | 201.26
Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского) | [12 empty] | 148.29 | 148.29
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции) | [12 empty] | 1610.17 | 1610.17
Итого по водоснабжению (раздел 2.2.) | [9 empty] | 0 | 0 | 2224.56 | 2510.55 | 4735.11
2.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (в части платы за подключение - тариф за протяженность)
Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,335 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | [9 empty] | 0 | 0 | 1322.95 | 0 | 1322.95
Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1977.11 | 1977.11
Итого по водоснабжению (раздел 2.3.) | [9 empty] | 0 | 0 | 1322.95 | 1977.11 | 3300.06
ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ (раздел 2) | [9 empty] | 4655 | 4444 | 7523.51 | 4487.66 | 21110.17
ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. ВОДООТВЕДЕНИЕ (в части инвестиционной составляющей в тарифе)
Автоматизация КНС № 1 | [9 empty] | 1517 | 0 | 0 | 0 | 1517
Автоматизация КНС № 2 | [9 empty] | 1742 | 0 | 0 | 0 | 1742
Автоматизация КНС № 4 | [9 empty] | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1688
Автоматизация КНС № 6 | [9 empty] | 0 | 1579 | 0 | 0 | 1579
Автоматизация КНС речного вокзала | [9 empty] | 0 | 1282.4 | 0.6 | 0 | 1283
Диспетчерезация канализационных насосных станций | [9 empty] | 0 | 706.7 | 0.3 | 0 | 707
Итого по водоотведению (раздел 2.1.) | [9 empty] | 4947 | 3568.1 | 0.9 | 0 | 8516
2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (в части платы за подключение - тариф за подключаемую нагрузку)
Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | [11 empty] | 2245.76 | 2245.77 | 4491.53
Итого по водоотведению (раздел 2.2.) | [9 empty] | 0 | 0 | 2245.76 | 2245.77 | 4491.53
2.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ (в части платы за подключение - тариф за протяженность)
Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,345 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | [9 empty] | 0 | 0 | 1363.99 | 0 | 1363.99
Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,480 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000.2 | 2000.2
Итого по водоотведению (раздел 2.3.) | [9 empty] | 0 | 0 | 1363.99 | 2000.2 | 3364.19
ВСЕГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ (раздел 2) | [9 empty] | 4947 | 3568.1 | 3610.65 | 4245.97 | 16371.72
ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ (РАЗДЕЛ 2) | [9 empty] | 9602 | 8012.1 | 11134.16 | 8733.63 | 37481.89
3. Фактическое получение средств для выполнение плана технических мероприятий по источникам финансирования, тыс. руб. без НДС
Инвестиционная составляющая в тарифе (прибыль) | [11 empty] | Плата за подключение
Объем реализации услуг, тыс. куб.м. |  | Размер инв. составл. в тарифе, руб |  |  | Начислено, тыс. руб. |  |  | План, тыс. руб. |  | Отклонение, тыс. руб. |  | План | Факт | Отклонение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2014 год
3989.18 |  | 1.1528 |  |  | 4598.7204 |  |  | 4655 |  | -56.2796 |  | 0 | 0
2015 год
3762.2 |  | 1.1005 |  |  | 4140.4697 |  |  | 4444 |  | -303.5303 |  | 0 | 0
2016 год
3566.34 |  | 0.98465 |  |  | 3511.5819 |  |  | 3976 |  | -464.4181 |  | 3547.5142 | 75.4115 | -3472.1027
2017 год
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4487.6598 | 317.4289 | -4170.2309
Итого по водоснабжению |  | 1.0793 |  |  | 12250.7721 |  |  | 13075 |  | -824.2279 |  | 8035.174 | 392.8404 | -7642.3336
ВОДООТВЕДЕНИЕ
2014 год
3445.97 |  | 1.3666 |  |  | 4709.175 |  |  | 4947 |  | -237.825 |  | 0 | 0
2015 год
3186.57 |  | 0.98566 |  |  | 3140.8841 |  |  | 3568.1 |  | -427.2159 |  | 0 | 0
2016 год
3048.9 |  | 0.00024862 |  |  | 0.75801 |  |  | 0.9 |  | -0.14199 |  | 3609.7458 | 102.3806 | -3507.3652
2017 год
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4245.973 | 323.3383 | -3922.6346
Итого по водоотведению |  | 0.78416 |  |  | 7850.8171 |  |  | 8516 |  | -665.1829 |  | 7855.7188 | 425.719 | -7429.9998
Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  | 20101.5892 |  |  | 21591 |  | -1489.4108 |  | 15890.8928 | 818.5594 | -15072.3334
4. Информация о фактически проведенных технических мероприятиях инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Перечень технических мероприятий |  |  |  | Реквизиты документов подтверждающих фактическое выполнение работ | [5 empty] | Фактически профинансировано
[10 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего
4.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (за счет инвестиционной составляющей в тарифе)
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК |  |  |  | Приобретение ПЧ по договору с ООО"ЭкономЭнерго-К" № 02/05-14 от 26.05.2014 | [5 empty] | 305.831 |  |  |  | 305.831
|  |  |  | Приобретение задвижек 31ч917бр ДУ300/250 с электроприводом ПП-б-03-23850 с КОФ ГОСТ 12820-80 по договору с ООО"Комплект-Сервис" № 27/10-14 от 08.10.2014 | [5 empty] | 359.099 |  |  |  | 359.099
|  |  |  | Приобретение клапанов обратных 19ч24бр Ду300 РУ16с КОФ по Гост 12820-80по договору с ООО"Комплект-Сервис" № 27/10-14 от 08.10.2014 | [5 empty] | 80.63 |  |  |  | 80.63
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема городского водозабора | [13 empty] | 0
Установка ПЧ на насосной станции второго подъема ФОС | [13 empty] | 0
Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема |  |  |  | Строительство подземной камеры под установку приборов учета воды для насосных станций второго подъема очистных сооружений водопровода по договору подряда от 08.06.2015 № 08/06/2015/ЮЮ с ООО «Ваш мастер» | [6 empty] | 177.439 |  |  | 177.439
|  |  |  | Приобретение трех расходомеров АКРОН-01 с блоком RS-485, дополнительного кабеля РК 75-3-32 ООО "НПФ СИГНУР" г. Москва, сч.ф. № 817 от 11.11.2015 | [6 empty] | 142.65 |  |  | 142.65
|  |  |  | Услуги трактора ТО 18Б.3. ООО "Лендорстрой" сч.ф. № 34 от 28.10.2015 | [6 empty] | 4.068 |  |  | 4.068
|  |  |  | Прочие материалы, в том числе песок речной -28898,3 руб., Трос металлрполим. 2,5 мм - 42,5 руб. | [6 empty] | 28.9408 |  |  | 28.9408
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема городского водозабора
Установка ПЧ на насосной станции второго подъема ФОС
Итого по водоснабжению за счет инвестиционной составляющей | [9 empty] | 745.56 | 353.0978 | 0 | 0 | 1098.6578 | + | 1205,44 в 2017 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (за счет платы за подключение)
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99)
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21)
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12)
Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Арника")
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии 6а к школе № 7)
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а)
Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11)
Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11)
Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского)
Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции)
Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,335 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения
Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | [12 empty] | 116.5455 | 116.5455 | 28 м
Итого по водоснабжению за счет платы за подключение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.5455 | 116.5455
ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | [9 empty] | 745.56 | 353.0978 | 0 | 116.5455 | 1215.2033
4.1. ВОДООТВЕДЕНИЕ (за счет инвестиционной составляющей в тарифе)
Автоматизация КНС № 1 |  |  |  | Поставка двух преобразователей частоты ES025-04-0600F (14025037F794 - 795) по договору поставки с "ЭкономЭнерго-К" № 29/09/14 от 29.09.2014 | [5 empty] | 413.4164 |  |  |  | 413.4164
Автоматизация КНС № 2 |  |  |  | Поставка пульта дистанц.управления ПЧ на КНС№2, пусконаладочные работы по договору с ООО "ЭкономЭнерго-К"№ 02/11-14 от 07.11.14. | [5 empty] | 11.341 |  |  |  | 11.341
|  |  |  | Поставка преобразователя частоты ES025-04-0600F (14025037F793) по договору поставки с "ЭкономЭнерго-К" № 29/09/14 от 29.09.2014 | [5 empty] | 206.7082 |  |  |  | 206.7082
Автоматизация КНС № 4 |  |  |  | Поставка двух преобразователей частоты ES025-04-0600F (14025037F813 - 814) по договору поставки с "ЭкономЭнерго-К" № 29/09/14 от 29.09.2014 | [5 empty] | 413.4164 |  |  |  | 413.4164
Автоматизация КНС № 6 | [13 empty] | 0
Автоматизация КНС речного вокзала | [13 empty] | 0
Диспетчерезация канализационных насосных станций | [13 empty] | 0
Итого по водоотведению за счет инвестиционной составляющей | [9 empty] | 1044.882 | 0 | 0 | 0 | 1044.882
4.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (за счет платы за подключение)
Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4)
Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,345 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | [11 empty] | 85.0022 |  | 85.0022 | 21,5 м
Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,480 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | [12 empty] | 62.5063 | 62.5063 | 15 м
Итого по водоотведению за счет платы за подключение | [9 empty] | 0 | 0 | 85.0022 | 62.5063 | 147.5085
ВСЕГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | [9 empty] | 1044.882 | 0 | 85.0022 | 62.5063 | 1192.3905
ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ | [9 empty] | 1790.442 | 353.0978 | 85.0022 | 179.0519 | 2407.5939
5. Остаток неосвоенных средств от плановых объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Остаток неосвоенных средств инвестиционной программы по источникам финансирования в разрзе видов деятельности | [9 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего
5.1. Остаток неосвоенных средств от плановых финансовых потребностей (за счет инвестиционной составляющей в тарифе), в том числе: | [9 empty] | 7811.558 | 7659.0022 | 3976.9 | -11732.45 | 7715.0102
5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ остаток финансирования (за счет инвестиционной составляющей) | [9 empty] | 3909.44 | 4090.9022 | 3976 | -7830.34 | 4146.0022 |  | 1205,44 в 2017 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
Плановый объем финансирования инвестиционной программы | [9 empty] | 4655 | 4444 | 3976 | 0 | 13075 |  | 6624,9 в 2018 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
Фактически профинансировано | [9 empty] | 745.56 | 353.0978 | 0 | 0 | 1098.6578 |  | 7830,34 ВСЕГО исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
Осталось профинансировать | [9 empty] | 3909.44 | 4090.9022 | 3976 | -7830.34 | 4146.0022
5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ остаток финансирования (за счет инвестиционной составляющей) | [9 empty] | 3902.118 | 3568.1 | 0.9 | -3902.11 | 3569.008
Плановый объем финансирования инвестиционной программы | [9 empty] | 4947 | 3568.1 | 0.9 | 0 | 8516
Фактически профинансировано | [9 empty] | 1044.882 | 0 | 0 | 0 | 1044.882
Осталось профинансировать | [9 empty] | 3902.118 | 3568.1 | 0.9 | -3902.11 | 3569.008 |  | 3902,11 в 2018 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ водоотведение
5.2. Остаток неосвоенных средств от плановых финансовых потребностей (за счет платы за подключение), в том числе: | [11 empty] | 7072.2578 | 8554.5809 | 15626.8387
5.2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ остаток финансирования (за счет платы за подключение) | [11 empty] | 3547.5142 | 4371.1143 | 7918.6285
Плановый объем финансирования инвестиционной программы | [11 empty] | 3547.5142 | 4487.6598 | 8035.174
Фактически профинансировано | [11 empty] | 0 | 116.5455 | 116.5455
Осталось профинансировать | [11 empty] | 3547.5142 | 4371.1143 | 7918.6285
5.2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ остаток финансирования (за счет платы за подключение) | [11 empty] | 3524.7436 | 4183.4666 | 7708.2103
Плановый объем финансирования инвестиционной программы | [11 empty] | 3609.7458 | 4245.973 | 7855.7188
Фактически профинансировано | [11 empty] | 85.0022 | 62.5063 | 147.5085
Осталось профинансировать | [11 empty] | 3524.7436 | 4183.4666 | 7708.2103
6. Остаток неосвоенных средств от суммы средств фактически полученных (начисленных) с учетом фактического объема реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. без НДС
Остаток неосвоенных средств инвестиционной программы по источникам финансирования в разрзе видов деятельности | [9 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего
6.1. Остаток неосвоенных средств от суммы фактических начислений (за счет инвестиционной составляющей в тарифе), в том числе: | [9 empty] | 7517.4534 | 6928.256 | 3512.3399 | -11732.45 | 6225.5994
6.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ остаток финансирования (за счет инвестиционной составляющей) | [9 empty] | 3853.1604 | 3787.3719 | 3511.5819 | -7830.34 | 3321.7743 |  | 1205,44 в 2017 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
Фактически начислено | [9 empty] | 4598.7204 | 4140.4697 | 3511.5819 | 0 | 12250.7721 |  | 6624,9 в 2018 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
Фактически профинансировано | [9 empty] | 745.56 | 353.0978 | 0 | 0 | 1098.6578 |  | 7830,34 ВСЕГО исключение инвестиционной составляющей из НВВ питьевая вода
Осталось профинансировать | [9 empty] | 3853.1604 | 3787.3719 | 3511.5819 | -7830.34 | 3321.7743
6.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ остаток финансирования (за счет инвестиционной составляющей) | [9 empty] | 3664.293 | 3140.8841 | 0.75801 | -3902.11 | 2903.8251 |  | 3902,11 в 2018 году исключение инвестиционной составляющей из НВВ водоотведение
Фактически начислено | [9 empty] | 4709.175 | 3140.8841 | 0.75801 | 0 | 7850.8171
Фактически профинансировано | [9 empty] | 1044.882 | 0 | 0 | 0 | 1044.882
Осталось профинансировать | [9 empty] | 3664.293 | 3140.8841 | 0.75801 | -3902.11 | 2903.8251
6.2. Остаток неосвоенных средств от суммы фактических начислений (за счет платы за подключение), в том числе: | [11 empty] | 92.7899 | 461.7154 | 554.5053
6.2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ остаток финансирования (за счет платы за подключение) | [11 empty] | 75.4115 | 200.8834 | 276.2949
Фактически начислено | [11 empty] | 75.4115 | 317.4289 | 392.8404
Фактически профинансировано | [11 empty] | 0 | 116.5455 | 116.5455
Осталось профинансировать | [11 empty] | 75.4115 | 200.8834 | 276.2949 |  | Нагрузка
6.2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ остаток финансирования (за счет платы за подключение) | [11 empty] | 17.3784 | 260.832 | 278.2104
Фактически начислено | [11 empty] | 102.3806 | 323.3383 | 425.719
Фактически профинансировано | [11 empty] | 85.0022 | 62.5063 | 147.5085
Осталось профинансировать | [11 empty] | 17.3784 | 260.832 | 278.2104 |  | Нагрузка
Исп. Горынцев А.Л., 8(81837) 2-01-30

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
Утверждаю
Директор МП "Горводоканал"
_______________А.В. Ерофеевский
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы МП "Горводоканал"
"Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2017 годы за 2017 год
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  | Примечание (причины задержки или не выполнения мероприятий)
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ИТОГО в сфере водоснабжения: | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 21110.17 | 1215.2033 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
2 | ИТОГО в сфере водоотведения: | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 16371.72 | 1192.3905 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
| Всего по программе: |  |  |  |  | 37481.89 | 2407.5939
1. Мероприятия в сфере водоснабжения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1. | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,335 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | 2016 | - | 2016 | - | 1322.95 | - | Снижение темпов роста строительства
1.1.2. | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения (0,028 км.) | 2017 | - | 2017 | - | 1977.11 | 116.5455 | Снижение темпов роста строительства
1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.2.1. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99) | 2016 | - | 2016 | - | 688.54 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.2. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21) | 2016 | - | 2016 | - | 317.8 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.3. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12) | 2016 | - | 2016 | - | 487.29 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.4. | Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Арника") | 2016 | - | 2016 | - | 508.47 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.5. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии 6а к школе № 7) | 2016 | - | 2016 | - | 222.46 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.6. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а) | 2017 | - | 2017 | - | 275.42 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.7. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11) | 2017 | - | 2017 | - | 275.41 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.8. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11) | 2017 | - | 2017 | - | 201.26 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.9. | Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского) | 2017 | - | 2017 | - | 148.29 | - | Снижение темпов роста строительства
1.2.10. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции) | 2017 | - | 2017 | - | 1610.17 | - | Снижение темпов роста строительства
Всего по группе 1. | [5 empty] | 8035.17 | 116.5455
Группа 2.Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1
…
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1
…
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1
…
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1
…
Всего по группе 3.
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2.1.1 | Установка преобразователя частоты на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 1951 | 745.56 | Техническое мероприятие ВЫПОЛНЕНО
2.1.2 | Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема ФОС | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2704 | 353.0978 | Техническое мероприятие ВЫПОЛНЕНО
2.1.3 | Установка преобразователя частоты на насосной станции первого подъема городского водозабора | 2015 | - | 2016 | - | 4274 | 0 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
2.1.4 | Установка преобразователя частоты на насосной станции вторго подъема городского ФОС | 2015 | - | 2017 | - | 4146 | 0 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
Всего по группе 2. | [5 empty] | 13075 | 1098.6578
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1
…
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1
…
Всего по группе 5.
2. Мероприятия в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1.Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1. | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,345 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения (0,0215 км.) | 2016 | 2016 | 2016 | - | 1363.99 | 85.0022 | Снижение темпов роста строительства
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.2.1
…
1.1.2. | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,480 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения (0,015 км.) | 2017 | - | 2017 | - | 2000.2 | 62.5063 | Снижение темпов роста строительства
1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.2.1. | Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | 2016 | - | 2016 | - | 2245.76 | - | Снижение темпов роста строительства
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.4.1
…
1.2.2. | Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | 2017 | - | 2017 | - | 2245.77 | - | Снижение темпов роста строительства
Всего по группе 1. | [5 empty] | 7855.72 | 147.5085
Группа 2.Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1
…
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
2.2.1
…
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.1.1
…
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.1
…
Всего по группе 3.
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2.1.1 | Автоматизация КНС № 1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1517 | 413.4164 | Техническое мероприятие ВЫПОЛНЕНО
2.1.2 | Автоматизация КНС № 2 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1742 | 218.0492 | Техническое мероприятие ВЫПОЛНЕНО
2.1.3 | Автоматизация КНС № 4 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1688 | 413.4164 | Техническое мероприятие ВЫПОЛНЕНО
2.1.4 | Автоматизация КНС № 6 | 2015 | - | 2017 | - | 1579 | 0 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
2.1.5 | Автоматизация КНС речного вокзала | 2015 | - | 2017 | - | 1283 | 0 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
2.1.6 | Диспетчеризация канализационных насосных станций | 2015 | - | 2017 | - | 707 | 0 | Выполнялся перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 году.
Всего по группе 2. | [5 empty] | 8516 | 1044.882
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.1.1
…
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1
…
Всего по группе 5.

## приложение 7.2 годовая
Приложение № 7.2
Утверждаю
Директор МП "Горводоканал"
____________А.В. Ерофеевский
М.П.
"___"__________20___г.
Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоснабжения и водоотведения
МП "Горводоканал" за 2017 год
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатели качества воды
1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 8 | 8
1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40.5 | 40.5
1.3 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горяченго водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | %
1.4 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горяченго водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | %
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./км | 0.37 | 0.48
2.2 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для горячего водоснабжения | ед./км
2.3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 10.7 | 10.8
3 | Показатели очистки сточных вод
3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0 | 0
3.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100 | 100
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19.7 | 32
4.2 | Удельный расход тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м
4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 0.124 | 0.13
4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 0.249 | 0.288
4.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.42 | 0.6
4.6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.084 | 0.11

## приложение 8.1
Приложение № 8.1
Утверждаю
Директор МП "Горводоканал"
____________А.В. Ерофеевский
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы МП "Горводоканал"
"Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2017 годы" за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Комментарии | Технические характеристики созданных объектов
|  | всего за год |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | объекты |  |  |  | сети водоснабжения/водоотведения | [5 empty] | иные объекты
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | производительность, тыс.м3/сутки/ч | прочие характеристики | год ввода в эксплуа- тацию | нормативный срок службы | вид прокладки | диаметр | марка трубопроводов | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО в сфере водоснабжения | 4487.66 | 116.5455 | 1121.915 | 0 | 1121.915 | 0 | 1121.915 | 116.5455 | 1121.915 | 0 | Отсутствие источника финансирования по причине отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, а также тяжелым финансовым положением предприятия
| ВСЕГО в сфере водоотведения | 4245.97 | 62.5063 | 1061.4925 | 0 | 1061.4925 | 0 | 1061.4925 | 62.5063 | 1061.4925 | 0
Мероприятия в сфере водоснабжения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1 | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения (0,028км.) | 1977.11 | 0 | 494.2775 | 0 | 494.2775 | 0 | 494.2775 | 116.5455 | 494.2775 | 0 | Источник финансирования - плата за подключение Примечание: Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.2.1. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а) | 275.42 | 0 | 68.855 | 0 | 68.855 | 0 | 68.855 | 0 | 68.855 | 0 | Источник финансирования - плата за подключение. Примечание: Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
1.2.2. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11) | 275.41 | 0 | 68.8525 | 0 | 68.8525 | 0 | 68.8525 | 0 | 68.8525 | 0
1.2.3. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11) | 201.26 | 0 | 50.315 | 0 | 50.315 | 0 | 50.315 | 0 | 50.315 | 0
1.2.4. | Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского) | 148.29 | 0 | 37.0725 | 0 | 37.0725 | 0 | 37.0725 | 0 | 37.0725 | 0
1.2.5. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции) | 1610.17 | 0 | 402.5425 | 0 | 402.5425 | 0 | 402.5425 | 0 | 402.5425 | 0
Всего по группе 1: |  | 4487.66 | 0 | 627.6375 | 0 | 627.6375 | 0 | 627.6375 | 116.5455 | 627.6375 | 0
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
2.1.1. | Установка преобразователя частоты на насосной станции первого подъема городского водозабора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе. Примечание: Отсутсвие источника финансирования в следствии недостаточного поступления объема денежных средств на фоне тяжелого финансового положения предприятия.
2.1.2. | Установка преобразователя частоты на насосной станции вторго подъема городского ФОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 2: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1 | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,480 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения (0,015 км.) | 2000.2 | 0 | 500.05 | 0 | 500.05 | 0 | 500.05 | 62.5063 | 500.05 | 0 | Источник финансирования - плата за подключение. Примечание: Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.2.1. | Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | 2245.77 | 0 | 561.4425 | 0 | 561.4425 | 0 | 561.4425 | 0 | 561.4425 | 0 | Источник финансирования - плата за подключение. Примечание: Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
Всего по группе 1: |  | 4245.97 | 0 | 1061.4925 |  | 1061.4925 |  | 1061.4925 | 62.5063 | 1061.4925 | 0
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
2.1.1 | Автоматизация КНС № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе. Примечание: Отсутсвие источника финансирования в следствии недостаточного поступления объема денежных средств на фоне тяжелого финансового положения предприятия
2.1.2 | Автоматизация КНС речного вокзала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Диспетчеризация канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 2: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 8.2 (вода)
Приложение № 8.2
Утверждаю
Директор МП "Горводоканал"
_____________ А.В. Ерофеевский
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы МП "Горводоканал"
"Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2017 годы" за 2017 год, млн. руб.
(В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования 2017 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего за год |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Источники возврата вложенных средств | 4.4877 | 0.31743 | 1.1219 | 0 | 1.1219 | 0 | 1.1219 | 0.31743 | 1.1219 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.4877 | 0.31743 | 1.1219 | 0 | 1.1219 | 0 | 1.1219 | 0.31743 | 1.1219 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. от платы за присоединение к системе водоснабжения | 4.4877 | 0.31743 | 1.1219 | 0 | 1.1219 | 0 | 1.1219 | 0.31743 | 1.1219 |  | Снижение темпов роста строительства
1.1.3. | прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | в т.ч. средства допэмиссии
2. | Привлеченные возвратные средства для финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Займы организаций
2.3. | Бюджетное финансирование
2.4. | Средства внешних инвесторов
2.5. | Лизинговые платежи
2.6. | Прочие привлеченные средства
3 | Возврат привлечённых средств+плата за кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Погашение основного долга по кредиту
3.2. | Проценты по кредиту
3.3. | Погашение основного долга по кредиту 2
3.4. | Проценты по кредиту 2 (ставка %)
3.5. | Погашение основного долга по кредиту 3
3.6. | Проценты по кредиту (ставка 0 %)
4 | Невозвратные бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.

## приложение 8.2 (стоки)
Приложение № 8.2
Утверждаю
Директор МП "Горводоканал"
_____________ А.В. Ерофеевский
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы МП "Горводоканал"
"Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2017 годы" за 2017 год, млн. руб.
(В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ)
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования 2017 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего за год |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Источники возврата вложенных средств | 4.246 | 0.32334 | 1.0615 | 0 | 1.0615 | 0 | 1.0615 | 0.3171 | 1.0615 | 0.00624
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.246 | 0.32334 | 1.0615 | 0 | 1.0615 | 0 | 1.0615 | 0.3171 | 1.0615 | 0.00624
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объема водоотведения
1.1.2. | в т.ч. от платы за за присоединение к системе водоотведения | 4.246 | 0.32334 | 1.0615 | 0 | 1.0615 | 0 | 1.0615 | 0.3171 | 1.0615 | 0.00624 | Снижение темпов роста строительства
1.1.3. | прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | в т.ч. средства допэмиссии
2. | Привлеченные возвратные средства для финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Займы организаций
2.3. | Бюджетное финансирование
2.4. | Средства внешних инвесторов
2.5. | Лизинговые платежи
2.6. | Прочие привлеченные средства
3 | Возврат привлечённых средств+плата за кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Погашение основного долга по кредиту
3.2. | Проценты по кредиту
3.3. | Погашение основного долга по кредиту 2
3.4. | Проценты по кредиту 2 (ставка %)
3.5. | Погашение основного долга по кредиту 3
3.6. | Проценты по кредиту (ставка 0 %)
4 | Невозвратные бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.

## приложение 8.3
Приложение 8.3
Утверждаю
Директор МП "Горводоканал"
_____________А.В. Ерофеевский
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
МП "Горводоканал" за 2017 год
По состоянию на: 01.01.2018
№ п/п | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по графику реализации мероприятий инвестиционной программы | Сроки выполнения задач по графику реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания | Примечание | Посмотрите сноски с низу таблицы.
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (за счет средств инвестиционной составляющей)
1.1. | Установка преобразователя частоты на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 100% | 100% | * |  | Объект введен в эксплуатацию, подписаны акты ввода
1.2. | Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема ФОС | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 100% | 100% | * |  | Объект введен в эксплуатацию, подписаны акты ввода
1.3. | Установка преобразователя частоты на насосной станции первого подъема городского водозабора | 2015 | 2016 | - | - | 0% | 0% | * |  | Отсутсвие источника финансирования в следствии недостаточного поступления объема денежных средств на фоне тяжелого финансового положения предприятия
1.4. | Установка преобразователя частоты на насосной станции вторго подъема городского ФОС | 2015 | 2016 | - | - | 0% | 0% | *
1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (за счет платы за подключение в части тарифа за протяженность)
1.1.1. | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,335 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% | ** |  | Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
1.1.2. | Строительство участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,475 км. (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 5.895% | 5.895% | ** |  | Построено 0,028 км. водопроводных сетей. Акты о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения подписаны.
1.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (за счет платы за подключение в части тарифа за подключаемую нагрузку)
1.2.1. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99) | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% | ** |  | Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
1.2.2. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21) | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.3. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12) | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.4. | Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Арника") | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.5. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии 6а к школе № 7) | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.6. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а) | 2017 | 2017 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.7. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11) | 2017 | 2017 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.8. | Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11) | 2017 | 2017 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.9. | Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского) | 2017 | 2017 | - | - | 0% | 0% | **
1.2.10. | Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции) | 2017 | 2017 | - | - | 0% | 0% | **
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. | Автоматизация КНС № 1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 100% | 100% | * |  | Объект введен в эксплуатацию, подписаны акты ввода
2.2. | Автоматизация КНС № 2 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 100% | 100% | * |  | Объект введен в эксплуатацию, подписаны акты ввода
2.3. | Автоматизация КНС № 4 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 100% | 100% | * |  | Объект введен в эксплуатацию, подписаны акты ввода
2.4. | Автоматизация КНС № 6 | 2015 | 2015 | - | - | 0% | 0% | * |  | Отсутсвие источника финансирования в следствии недостаточного поступления объема денежных средств на фоне тяжелого финансового положения предприятия
2.5. | Автоматизация КНС речного вокзала | 2015 | 2016 | - | - | 0% | 0% | *
2.6. | Диспетчеризация канализационных насосных станций | 2015 | 2016 | - | - | 0% | 0% | *
2.1. ВОДООТВЕДЕНИЕ (за счет платы за подключение в части тарифа за протяженность)
2.1.1. | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,345 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 6.232% | 0% | ** |  | Построено 0,0215 км. канализационных сетей. Акты о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения подписаны.
2.1.2. | Строительство участков канализационных сетей общей протяженностью 0,480 км. (диаметр трубопровода 160 мм) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3.125% | 3.125% | ** |  | Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (за счет платы за подключение в части тарифа за подключаемую нагрузку)
2.2.1. | Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | 2016 | 2016 | - | - | 0% | 0% |  |  | Отсутствие источника финансирования в следствии отсутствия заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
2.2.2. | Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС № 4) | 2017 | 2017 | - | - | 0% | 0%
* Задержка сроков выполнения инвестиционной программы связана с ухудшением экономической ситуации в стране, значительным отклонением прогнозых индеков цен, применяемых при формировании тарифов, а также сложным финансовым положением МП «Горводоканал» (необходимостью погашения просроченной кредиторской задолженности и выполнением мирового соглашения, заключенного с кредиторами). Недостаточность предельных индексов и индексов роста тарифов, дефицит тарифных источников не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, выполнение в полной мере производственной и инвестиционной программ. В настоящее время, наряду с положительной динамикой текущей финансово-хозяйственной деятельности МП «Горводоканал», груз накопленных долговых обязательств, не позволяет предприятию функционировать в нормальном режиме. МП «Горводоканал» принимаются меры по стабилизации ситуации путем проведения мероприятий по сокращению неучтенного расхода воды, оптимизации расходов, штатной численности, сокращению кредиторской и дебиторской задолженности. Завершение работ по выполнению МП «Горводоканал» плана технических мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой на период 2014 – 2016 годы, в случае изыскания финансовых возможностей планировалось до конца 2017 года.
** Задержка сроков реализации технических мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения связана с ухудшением экономической ситуации в стране, снижением деловой активности и темпов роста в строительной отрасли. Что явилось следствием отсутствия заявок в МП "Горводоканал" на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, запланированных в соответствии с утвержденным планом застройки и техническими условиями, выданными администрацией МО "Котлас".
Примечание: В настоящее время МП "Горводоканал" выполнен перечень технических мероприятий, реализация которых была предусмотрена инвестиционной программой в 2014 г.